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BÁO CÁO 
Tiến độ triển khai các hoạt động trong Lễ hội Hoa Ban năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 3526/KH-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 báo cáo tiến độ triển khai Lễ hội Hoa Ban năm 2018 của ngành, cụ thể như sau:
I. CÁC NÔI DUNG ĐÃ, ĐANG TRIỂN KHAI
1. Các văn bản đã tham mưu cho UBND tỉnh 
1.1. Văn bản tỉnh đã ban hành
- Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018; 
- Kế hoạch số 26/KH-BTC ngày 05/01/2018 của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 về việc tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2018.
1.2. Văn bản đã tham mưu trình tỉnh

- Trình UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành văn bản mời các tỉnh tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018.

- Trình UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Thư mời tài trợ Lễ hội Hoa Ban năm 2018.

- Trình Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018.
2. Văn bản do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Đã ban hành các văn bản: Văn bản số 2297/SVHTTDL-KHTC ngày 10/12/2017 về triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018; Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2018 tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch tại Lẽ hội Hoa Ban năm 2018; số 2329/SVHTTDL-KHTC ngày 14/12/2017 về việc đề nghị phối hợp cung cấp danh sách doanh nghiệp để gửi Thư mời tài trợ Lễ hội Hoa Ban năm 2018; số 2348/SVHTTDl-KHTC ngày 15/12/2017 về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phục vụ trước, trong và sau khi kết thức Lễ hội Hoa Ban năm 2018…
 Sở đã chủ động làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hà Nội để đề nghị hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chương trình Khai mạc Lễ hội. Cụ thể đã trao đổi, thống nhất các nội dung trong chương trình và ban hành Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 04/01/2018 về tổ chức giao lưu giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên tại phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) được tổ chức vào ngày 19-21/01/2018, trong đó sẽ tập trung tuyên truyền, giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban.
3. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá

3.1. Tuyên truyền mặt đường

Đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cụ thể:

- Tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu mặt đường: Số lượng 100 băng, cờ đuôi én: 200 cờ, tổ chức thành 03 đợt diễn ra trong thời gian từ ngày 10/01 - 30/3/2018, nội dung quảng bá về Lễ hội Hoa Ban năm 2018, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện cửa ngõ trong tỉnh. Tại các huyện, thị xã cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện.
- Các đơn vị đã triển khai xây dựng maket khẩu hiệu tuyên truyền cổ động mặt đường, maket cờ đuôi én, maket pano tuyên truyền trên hệ thống xe khách, maket giấy mời, ma két thẻ đại biểu, maket thẻ Nhà tài trợ, maket pano Thi trình diễn trang phục truyền thống, maket pano chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Ban 2018. Hiện nay đang thực hiện thẩm định nội dung trước khi trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định và báo cáo Ban tổ chức Lễ hội.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền xe cổ động mặt đường: Dự kiến thực hiện 20 buổi, từ ngày 01/3 -19/3/2018. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng nội dung bài tuyên truyền trình Sở thẩm định.

- Chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh chuẩn bị xây dựng video clip tuyên truyền về Lễ hội.

3.2.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đã triển khai từ quý IV/2017. Thường xuyên cập nhật tin tức trên cuốn “Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên”, trên cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc ngành.

+ Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chuyên trang Lễ hội Hoa Ban, thường xuyên cập nhật tin tức và hệ thống văn bản liên quan về Lễ hội.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trong toàn quốc phối hợp tuyên truyền. Hiện nay đã nhận được phản hồi từ một số Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban trên ấn phẩm, trang thông tin điện tử.

3.3. Tổ chức họp báo 

Hiện nay, đơn vị đang xây dựng nội dung Thông cáo báo chí để gửi xin ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông, trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Lễ hội để phục vụ cho buổi họp báo.
3.4. Các hình thức tuyên truyền khác

* Tuyên truyền trên hệ thống mạng viễn thông

- Các mạng Vinaphone, Mobiphone: Sẽ phối hợp triển khai vào đầu tháng 3/2018.

- Mạng Viettel: Đã ký kết hợp đồng với Viettel Điện Biên thực hiện  nhắn tin chào mừng khách du lịch dùng thuê bao mạng Viettel từ các địa phương khác khi đến thăm Điện Biên. Hiện đang triển khai bước đầu và dự kiến sẽ thực hiện đến hết Quý I/2018.
- Đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018; đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hỗ trợ tuyên truyền và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018.

* Tuyên truyền trên hệ thống xe khách, xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Theo Kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian từ Quý I/2018 - Quý II/2018. Sở đã xây dựng nội dung, maket và tham mưu văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tảiphối hợp với Sở VH,TT,DL tổ chức tuyên truyền về Lễ hội trên hệ thống xe khách, xe taxi.

* Tuyên truyền trên mạng xã hội

Duy trì cập nhật tin bài tuyên truyền, giới thiệu về Hoa Ban, Lễ hội Hoa Ban năm 2018 trên fanpage “Lễ hội Hoa Ban Điện Biên”, “Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh” thu hút sự tham gia, quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Đội ngũ cán bộ, CCVC, người lao động trong ngành thường xuyên chia sẻ, cung cấp thông tin về Lễ hội Hoa Ban năm 2018 trên trang cá nhân và các diễn đàn, fanpage dành cho giới trẻ, về lĩnh vực văn hóa, du lịch… Vận động người thân, bạn bè tham gia sự kiện và chia sẻ thông tin.

* Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

- Đã thực hiện căng treo pano, phướn tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban tại sự kiện Hoa Anh Đào, Pá Khoang, Điện Biên năm 2018; chương trình đón tiếp khách du lịch đến Điện Biên đầu tiên trong năm 2018 bằng đường hàng không; Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc do Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Lào Cai ngày 16/12/2017. Dự kiến sẽ căng treo 60 - 70 cờ đuôi nheo, 10 băng rôn tuyên truyền, 1.000 tập gấp Lễ hội Hoa Ban tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm và Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên tại Hà Nội (ngày 20/01/2018)... 

- Thiết kế, in tờ rơi giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban năm 2018 gửi Trung tâm xúc tiến Du lịch các tỉnh Udom Xay, Luông Pha Băng, Văn phòng đại diện Công thương Điện Biên tại Luông Pha Băng, Trung tâm TTXTDL, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong toàn quốc hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2018.
- Khai thác các xuất bản phẩm về văn hóa, du lịch, lịch sử Điện Biên để tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban tại các quầy sách lưu động tổ chức gắn với các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh, các địa phương trong tỉnh như dịp chào đón năm mới 2018, Lễ hội đua thuyền đuôi én, Sự kiện Hoa Anh Đào,... 

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh giới thiệu chương trình thông tin, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2018 (đã tổ chức tháng 12/2017).
4. Công tác chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội
- Đã giao cho Đoàn Nghệ thuật ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Truyền thông VNC phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Đơn vị tổ chức sự kiện đã gửi dự thảo kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh để thẩm định nội dung trước khi trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định và báo cáo Ban Tổ chức Lễ hội.

5. Thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên

Đã tham mưu trình cơ quan thường trực Ban Tổ chức phê duyệt Quyết định thành lập Ban Giám khảo, tổ Thư ký cuộc thi, Quyết định ban hành Quy chế Thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên kèm theo nội dung chương trình và lời dẫn của cuộc thi.

6. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số

6.1. Trưng bày triển lãm “Di sản văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên”
- Đã ban hành Kế hoạch trưng bày triển giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Gồm 2 nội dung:

+ Trưng bày triển lãm ảnh và hiện vật; 
+ Trình diễn, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và hoạt động văn hóa văn nghệ: Nghề đan lát dân tộc Thái và múa khèn dân tộc Mông.

Dự kiến sẽ tổ chức trưng bày tại 03 gian triển lãm. Hiện tại, đã hoàn tất công tác sưu tầm ảnh và hiện vật và liên hệ với các nghệ nhân dân gian.

6.2. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch

Đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu các tác phẩm ảnh đẹp về du lịch Điện Biên, các sản phẩm quà tặng du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ; giới thiệu và cung cấp, trao đổi thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp du lịch. Đã ban hành văn bản mời Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, một số doanh nghiệp du lịch tham gia đăng ký gian hàng trưng bày triển lãm tại Lễ hội.
7. Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Ban 2018

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng chương trình chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Ban năm 2018 với tổng thời lượng: 75 phút, trong đó:

- Chương trình nghệ thuật: 60 phút, gồm có 10 tiết mục, với sự tham gia của 185 ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân, các thí sinh tham gia cuộc thi Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. Nội dung ca ngợi mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên.
- Kết thúc vòng xòe đại đoàn kết: 15 phút, tổ chức 03 vòng xòe đoàn kết và nhảy sạp dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú.

Hiện nay đơn vị đã xây dựng xong kịch bản chương trình, maket sân khấu trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định

8. Hoạt động thể thao

Sở đã chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao xây dựng điều lệ, kế hoạch tổ chức giao lưu các môn thể thao gồm các môn: Bóng đá mini, Xe đạp thồ, Tung còn, Kéo co, Đẩy gậy, Cà kheo, Bịt mắt bắt vịt, Giã bánh dày...
9. Công tác vận động tài trợ
- Trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí của địa phương, Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Thư mời tài trợ, trong đó Sở sẽ triển khai vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, xin ý kiến tỉnh ủy quyền cho Công ty cổ phần truyền thông VNC vận động và tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức cá nhân ngoài tỉnh Điện Biên.

- Đang tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ trạng thiết bị (màn hình Led trên sân khấu; hệ thống âm thanh, ánh sáng) phục vụ đêm Khai mạc Lễ hội.
10. Về tình hình chuẩn bị và đăng ký tham gia của các địa phương
- Đối với các tỉnh: Sau khi Sở gửi văn bản số 2348/SVHTTDl-KHTC ngày 15/12/2017 về việc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh hỗ trợ tuyên truyền và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Sở đã nhận được văn bản phúc đáp và thông tin phản hồi của 03 địa phương; Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái. Các địa phương đã nhiệt tình chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ công tác tuyên truyền cho Lễ hội, trong đó có thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái nhận lời tham gia hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại tỉnh Điện Biên trong những ngày diễn ra Lễ hội.
- Đối với các địa phương của tỉnh Điện Biên: Đến thời điểm hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Kế hoạch tham gia của các huyện Tuần Giáo, Mường Lay, Mường Chà. Các địa phương đã ban hành kế hoạch  đều đăng ký tham gia đầy đủ hoạt động theo Kế hoạch của tỉnh.
11. Các hoạt động khác

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra: Đã đưa nội dung kiểm tra liên ngành tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018 vào Kế hoạch kiểm tra năm 2018. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại Lễ hội.

- Phục vụ du khách tại các điểm di tích: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tiến hành chăm sóc, cắt tỉa cây ban tại tất cả các điểm di tích lịch sử. Thực hiện tốt công tác dọn dẹp vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, cải tạo cảnh quan môi trường như trồng cây xanh, trồng hoa tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch khi đến tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích. Đã xây dựng kế hoạch phục vụ khách tham khi đến tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ với các nội dung chủ yếu như sau: Chuẩn bị đầy đủ biên lai phục vụ công tác thu phí, lệ phí; phân công lịch trực bán vé; bố trí thuyết minh viên; huy động viên chức lao động tăng ca, tăng giờ tại Bảo tàng và các điểm di tích.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI UBND TỈNH
- Quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng trong tỉnh chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch và tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban năm 2018 đáp ứng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra theo Kế hoạch.

- Xem xét, sớm ban hành các văn bản do các cơ quan thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 trình phê duyệt để làm căn cứ cho các đơn vị, cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành đoàn thể tỉnh tích cực tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2018 trên Wesite của Sở, ngành và qua nhiều kênh thông tin khác đến người thân và bàn bè trên mọi miền tổ quốc.
Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kính gửi UBND tỉnh, Ban Tổ chức để nắm bắt thông tin và chỉ đạo các đơn vị, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện thành công Lễ hội Hoa Ban năm 2018./.
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