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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT 

LẦN THỨ X-NĂM 2018 
Số:         /KH-BTC
(Dự Thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 3  năm 2018


KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018


Tiếp theo Kế hoạch số 313/KH-BTC ngày 13/02/2017 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X-năm 2018; Quyết định số   /QĐ-UBND ngày.../.../2018               của UBND tỉnh Điện Biên về việc huy động lực lượng diễu hành, đồng diễn Thể dục thể thao và lực lượng quần chúng tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018;

Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện các nội dung Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể đối tượng, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Tổ chức luyện tập các khối và chương trình Khai mạc, tổ chức thi đấu và Bế mạc Đại hội thiết thực, trang trọng, đúng nghi thức quy định và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Trung ương.
2. Yêu cầu
- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, sân bãi phục vụ luyện tập và tổ chức Lễ khai mạc, thi đấu, Bế mạc Đại hội, đảm bảo chu đáo, an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa các thành viên Ban tổ chức Đại hội và giữa các Tiểu ban giúp việc đảm bảo đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Quy mô Đại hội


a) Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Đại hội được tiến hành trong 5 ngày (từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2018).

- Địa điểm: 

+ Khai mạc: tại Sân vận động tỉnh.

+ Thi đấu các môn: tại Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Nhà tập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Trục đường Võ Nguyên Giáp, Sân Quần vợt Tỉnh ủy, Sân Quần vợt Công ty Điện lực Điện Biên.
+ Bế mạc: tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.

 b) Số môn thi và nội dung thi đấu
- Đại hội được tổ chức 16 môn thi, với tổng số 80 nội dung thi đấu. Hai môn Bóng chuyền và Bóng đá tổ chức trước Đại hội vào đầu tháng 4/2018. Đại hội chính thức tổ chức 14 môn còn lại, gồm: Quần vợt, Việt dã, Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Tung còn, Kéo co, Tù lu, Cà kheo, Mang vác vật nặng.
c) Lực lượng tham gia (11.755 người), trong đó:
- Đại biểu, khách mời (141 người), gồm:
+ Trung ương: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Tổng cục TDTT. Tổng số 02 người.
+ Các tỉnh bạn: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lai Châu, Sơn La. Tổng số 02 người.
+ Đại biểu tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Trường Chuyên nghiệp; các thành viên BTC Đại hội. Tổng số 96 người.
+ Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. Tổng số 20 người.
+ Đại biểu nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành TDTT đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Tổng số 11 người.
+ Phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Tổng số 10 người.
- Các khối nghi thức, diễu hành, đồng diễn TDTT: 2.370 người.
- Các khối ngồi khán đài:  8.414 người. 
- Các đoàn VĐV, trọng tài và phục vụ: 800 người.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thời gian: từ ngày 01/3/2018 đến ngày 15/5/2018.

- Hình thức, nội dung: Đối với các đơn vị thành viên Ban tổ chức Đại hội (có trang thông tin điện tử hoặc Website) tổ chức tuyên truyền đưa tin, bài trên các trang thông tin điện tử, Website của đơn vị; kết hợp với tổ chức đưa tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyên hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ để tuyên truyền các nội dung của Đại hội tới đông đảo nhân dân.

a) Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền và tuyên truyền lưu động cho Đại hội.

- Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ ngày 29/4/2018.

- Địa điểm thực hiện:
+ Tại thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại một số tuyến đường chính, kết hợp với thông tin tuyên truyền bằng xe lưu động.

+ Tại các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà và Thị xã Mường Lay tổ chức treo băng zôn chào mừng và tuyên truyền cho Đại hội.

- Nội dung: Băng zôn tuyên truyền cho Đại hội với khí thế tưng bừng và thể hiện tinh thần đón tiếp của tỉnh với các đại biểu và các đoàn tham dự Đại hội.
b) Tổ chức trang trí khánh tiết
- Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ ngày 02/5/2018.

- Địa điểm thực hiện:
+ Khu vực bên ngoài Sân vận động tỉnh và các địa điểm thi đấu các môn: Treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn, cờ chuối và hồng kỳ tạo không khí tưng bừng cổ vũ cho Đại hội.

+ Khu vực bên trong Sân vận động tỉnh: Trang trí khẩu hiệu, khánh tiết… đúng theo nghi thức, nghi lễ của Đại hội.

+ Maket trang trí khánh tiết, tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trước khi thực hiện.

2.2. Thời gian luyện tập các khối

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn vị

thực hiện
	Thời gian

Luyện tập
	Địa điểm

	A
	KHỐI NGHI THỨC (Tổng số 302 người)

	1
	- Cầm dải lụa

- Cầm biển
	45 nữ
	Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	2
	- Rước cờ Tổ quốc

- Rước cờ Đại hội

- Khênh kiệu Ảnh Bác

- Khênh kiệu Đại hội
	40 nam
	Lữ đoàn 82
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	
	- Khối Hồng kỳ

- Khối Đi đều thể thao
	200 nam
	Lữ đoàn 82
	Từ 15-21/3/2014
	Lữ đoàn 82

	3
	- Rước đuốc truyền thống của Đại hội
	17 nam, nữ
	Sở VHTT&DL
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	B
	KHỐI DIỄU BINH (Tổng số 550 người)


	1
	Khối Công an
	110 nam
	Công an tỉnh
	Từ 17/4-01/5/2018
	Công an tỉnh

	2
	Khối Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	110 nam
	BCH Quân sự tỉnh
	Từ 17/4-01/5/2018
	BCH Quân sự tỉnh

	3
	Khối Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	110 nam
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Từ 17/4-01/5/2018
	BCH Bộ đội BP

	4
	Khối Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc
	110 nam
	Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc
	Từ 17/4-01/5/2018
	TĐ CSCĐ

TB

	5
	Khối Lữ đoàn 82
	110 nam
	Lữ đoàn 82
	Từ 17/4-01/5/2018
	Lữ đoàn 82

	C
	KHỐI DIỄU HÀNH (Tổng số 650 người)

	1
	Khối Người cao tuổi
	100 người
	UBND thành phố ĐBP
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	2
	Khối Nông dân
	100 người
	Hội Nông dân tỉnh
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	3
	Khối Phụ nữ
	100 người
	Hội LHPN tỉnh
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	4
	Khối Đoàn Thanh niên
	100 người
	Tỉnh Đoàn TNCSHCM
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	5
	Khối Công nhân, viên chức, lao động
	100 người
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	6
	Khối Trống ếch thiếu niên nhi đồng
	100 người
	Sở Giáo dục

- Đào tạo
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	7
	Khối Văn hóa nghệ thuật
	50 người
	Sở VHTT&DL
	Từ 27/4-01/5/2018
	SVĐ

	D
	KHỐI ĐỒNG DIỀN TDTT (Tổng số 910 người)

	1
	Đồng diễn TDTT
	450 nam
	Lữ đoàn 82
	Từ 07/4-15/4/2018
	Lữ đoàn 82

	
	
	
	
	Từ 16/4-01/5/2018
	SVĐ

	2
	Đồng diễn TDTT
	240 nữ
	Trường Trung học PT.TP Điện Biên Phủ
	Từ 07/4-01/5/2018
	SVĐ

	3
	Đồng diễn TDTT
	170 nữ
	Trường Cao đẳng SP tỉnh
	Từ 07/4-01/5/2018
	SVĐ

	4
	Đồng diễn TDTT
	40 nữ
	Trường Cao đẳng Y tế
	Từ 07/4-01/5/2018
	SVĐ

	5
	Đồng diễn TDTT
	10 nam
	Câu lạc bộ Võ thuật Hà Nội
	Từ 07/4-28/4/2018
	Hà Nội

	
	
	
	
	Từ 29/4-01/5/2018
	SVĐ

	E
	KHỐI XẾP CHỮ KHÁN ĐÀI B (Tổng số 3.000 người)

	1
	Khối xếp chữ khán đài B sân vận động
	3.000 em học sinh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên
	22/4 - 01/5/2018
	Tập tại các điểm trường


- Sơ duyệt: 7h30 phút ngày 02/5/2018 tại Sân vận động tỉnh.

- Tổng duyệt: 7h30 phút ngày 04/05/2018 tại Sân vận động tỉnh.
* Toàn bộ trang phục, đạo cụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị.
2.3 Đón tiếp đại biểu, khách mời Trung ương và các tỉnh bạn
- Thời gian: Ngày 05/5/2018. 

- Địa điểm: Tại Nhà khách UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nắm bắt số lượng, thành phần Đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn dự chương trình khai mạc, bế mạc.

2.4 Các chương trình chính của Đại hội
a) Chương trình Lễ Dâng hương  

- Thời gian: 6h30 đến 7h00 ngày 06/5/2018. 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

- Thành phần: Đại biểu Trung ương, Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức Đại hội, đại diện các Đoàn VĐV tham dự (mỗi đoàn cử 05 người) và phóng viên Báo, Đài truyền hình tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tăng âm, loa đài, nhạc chiêu hồn tử sỹ, dự thảo giấy mời; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị địa điểm, vòng hoa, hương; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị lời điếu, người đọc và lực lượng tiêu binh.
b) Nội dung và chương trình Lễ khai mạc Đại hội
- Thời gian: 7h30 đến 8h30 ngày 06/5/2018. 

- Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh tỉnh.
- Nội dung gồm:

  
+ Diễu hành biểu dương lực lượng các khối và các đoàn VĐV, trọng tài.


+ Chào cờ (hát Quốc ca).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


+ Diễn văn Khai mạc Đại hội.

+ Lời hứa của vận động viên.

+ Trọng tài tuyên thệ.

+ Rước đuốc và đốt đuốc truyền thống của Đại hội.

+ Trao Cờ  của Ban tổ chức Đại hội cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.

+ Trao Cờ lưu niệm và hoa cho các Đoàn vận động viên, Trọng tài.

+ Chương trình Đồng diễn TDTT chào mừng.
 * Chương trình cụ thể và phân công thực hiện: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành.

-  Thứ tự các khối và các đoàn diễu hành:

1- Rước cờ Tổ quốc.
2- Rước cờ Đại hội.
3- Rước kiệu Ảnh Bác. 
4- Rước kiệu tiêu đề Đại hội TDTT.
5- Khối Cờ hồng.
6- Khối đi đều thể thao.
7- Khối công an.

8- Khối Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
9- Khối Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

10- Khối Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc.

11- Khối Lữ đoàn 82.

12- Khối Người cao tuổi.

13- Khối nông dân.

14- Khối Phụ nữ.

15- Khối Đoàn thanh niên.

16- Khối Công nhân, viên chức - Lao động.

17- Khối Trống ếch thiếu niên nhi đồng.

18- Khối Văn hóa nghệ thuật.

19- Đoàn VĐV Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

20- Đoàn VĐV Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

21- Đoàn VĐV Công an.
22- Đoàn VĐV Đảng bộ Dân chính Đảng.

23- Đoàn VĐV huyện Điện Biên.

24- Đoàn VĐV huyện Điện Biên Đông.

25- Đoàn VĐV huyện Mường Ảng.

26- Đoàn VĐV huyện Mường Chà.

27- Đoàn VĐV huyện Mường Nhé.

28- Đoàn VĐV huyện Nậm Pồ.

29- Đoàn VĐV huyện Tủa Chùa.

30- Đoàn VĐV huyện Tuần Giáo.

31- Đoàn VĐV Kho K79.

32- Đoàn VĐV Lữ đoàn 82.

33- Đoàn VĐV Ngành Bưu chính - Viễn thông.

34- Đoàn VĐV Ngành Giáo dục và Đào tạo.

35- Đoàn VĐV Ngành Ngân hàng.

36- Đoàn VĐV Ngành Y tế.

37- Đoàn VĐV thành phố Điện Biên Phủ.

38- Đoàn VĐV thị xã Mường Lay.

39- Đoàn VĐV Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc.
40- Đoàn VĐV Trại giam Nà Tấu.

41- Đoàn Trọng tài.

c) Nội dung và chương trình thi đấu các môn tại Đại hội
- Thời gian: từ 9h00 ngày 06/5/2018 đến ngày 10/5/2018. 

- Địa điểm thi đấu: 

+ Môn Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Kéo co thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

+ Đẩy gậy, Bắn nỏ thi đấu tại Nhà tập luyện thể thao - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (Sân vận động tỉnh).

+ Môn Quần vợt thi đấu tại Sân Quần vợt Tỉnh ủy, Sân Quần vợt Công ty Điện lực Điện Biên.
+ Môn Việt dã thi đấu tại Trục đường Võ Nguyên Giáp.

+ Môn Bóng đá, Điền kinh, Tung còn, Tù lu, Cà kheo, Mang vác vật nặng thi đấu tại Sân vận động tỉnh.

* Chương trình chi tiết và Chương trình thi đấu, trao huy chương, giải thưởng các môn: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành.

d) Nội dung và chương trình Lễ Bế mạc Đại hội TDTT
- Thời gian: từ 16h00 ngày 10/5/2018. 

- Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
- Nội dung gồm:

+ Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo kết quả thi đấu của Đại hội.

+ Trao huy chương, giải thưởng các môn thi đấu cuối cùng.

+ Trao cờ, giải thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn.

+ Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo và phục vụ Đại hội.

+ Bế mạc Đại hội.

UBND tỉnh yêu cầu đại diện lãnh đạo các Đoàn tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X tham dự Lễ bế mạc đầy đủ, đúng thời gian quy định.

* Chương trình cụ thể và phân công thực hiện: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành.

Nội dung các bài phát biểu khai mạc, bế mạc và lời giới thiệu các khối, các đoàn vận động viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trước khi thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Triển khai tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành (Hướng dẫn, Kế hoạch, Điều lệ Đại hội và Quyết định thành lập các Tiểu ban). Căn cứ vào Quy mô, các chương trình, quyết định huy động lực lượng và kế hoạch luyện tập của các khối. Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018 yêu cầu các đơn vị được huy động lực lượng chủ động triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo về quân số, thời gian, trang phục, phương tiện, địa điểm luyện tập đạt hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng chương trình kế hoạch đề ra, phối hợp cộng đồng trách nhiệm góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.


2. Trong quá trình triển khai tổ chức luyện tập, nếu có sự điểu chỉnh về kế hoạch, Ban tổ chức sẽ thông báo tới các đơn vị. Mọi phương tiện đi lại, tư trang của các cá nhân, đơn vị khi tham gia luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức do đơn vị tự cử người bảo quản. Ban tổ chức Đại hội bố trí địa điểm để phương tiện và lực lượng đảm bảo an ninh chung tại các khu vực.

3. Triển khai nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban

3.1. Tiểu ban Tổ chức và nội dung
- Hoàn thiện các văn bản của Đại hội trình UBND tỉnh ký ban hành;

- Chủ trì, điều hành toàn bộ công tác tổ chức các chương trình của Đại hội theo kế hoạch; 

- Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, diễu hành, đồng diễn TDTT và các lực lượng tham gia trong Lễ khai mạc Đại hội theo Quyết định huy động;

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ, tư cách các Đoàn Vận động viên dự Đại hội;

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nội dung khen thưởng tại Đại hội theo hướng dẫn;

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Trọng tài điều hành các môn thi đấu tại Đại hội và tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

- Tiến hành tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng Đoàn vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018.
3.2 Tiểu ban Tuyên truyền, trang trí khánh tiết
- Triển khai Kế hoạch, phương án tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội;

- Hoàn thiện nội dung Makét trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, tiến hành thẩm định và chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch;

- Thẩm định nội dung các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, bài phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh và lới giới thiệu các khối, các đoàn vận động viên. 

- Triển khai việc lắp đặt thiết bị và tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội trên kênh sóng Đài truyền hình tỉnh;

- Lựa chọn người thuyết minh (01 nam và 01 nữ MC), đọc lời dẫn các khối diễu hành, đồng diễn TDTT trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ Khai mạc Đại hội;

- Triển khai, tổ chức luyện tập và biểu diễn Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội trong buổi Bế mạc; 
3.3 Tiểu ban Hậu cần, cơ sở vật chất
- Xây dựng dự thảo giấy mời các chương trình, danh sách mời trình UBND tỉnh ký và gửi giấy mời đại biểu, khách mời theo danh sách được duyệt;
- Triển khai Kế hoạch, phương án đón tiếp đại biểu, khách mời dự Đại hội theo từng chương trình;

- Tiến hành kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, vật tư, phòng họp, điện, nước, địa điểm tổ chức Lễ Dâng hương, địa điểm Khai mạc, thi đấu và Bế mạc Đại hội;

- Xây dựng nội dung, maket và in phù hiệu đại biểu, Ban tổ chức, Trọng tài, làm thẻ thi đấu các Đoàn vận động viên dự Đại hội;

3.4 Tiểu ban An ninh, trật tự, chăm sóc sức khoẻ:

- Triển khai Kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Bố trí lực lượng, đảm bảo thực hiện công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho các Đoàn VĐV và các thành viên khác tham gia Đại hội; 

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Tiểu ban Tổ chức và nội dung tiến hành kiểm tra hồ sơ, nhân sự các Đoàn vận động viên tham dự Đại hội; phối hợp giải quyết các khiếu nại trong thi đấu (nếu có) và đề xuất phương án xử lý.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc liên hệ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban tổ chức Đại hội, điện thoại 0215.3828580./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh; 
- L/đ UBND tỉnh;

- Thành viên BTC tỉnh;

- Đảng uỷ DCĐ tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
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