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BÁO CÁO

Kết quả tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019 
và Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI

Thực hiện Kế hoạch số 3338/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBDN tỉnh Điện Biên về tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI (sau đây gọi tắt là Lễ hội, Ngày hội); từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2019, tại thành phố Điện Biên Phủ lịch sử, các hoạt động chính của Lễ hội, Ngày hội đã được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn. Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI (gọi tắt là BTC Lễ hội, Ngày hội) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
Phần thứ nhất

CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Nhằm triển khai Kế hoạch số 3338/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức về việc Tổ chức Lễ hội, Ngày hội. Các Sở, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 13 văn bản.
Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội đã ban hành Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội, Ban tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban ban hành 29 văn bản, trong đó đã có phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội, để thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn vị thường trực của Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Lễ hội, Ngày hội.

Các ngành thành viên Ban tổ chức đã ban hành 163 văn bản; huy động lực lượng và chuẩn bị các điều kiện tham gia các hoạt động theo Kế hoạch số 3338/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh.
(Chi tiết các văn bản ban hành theo phụ biểu đính kèm)
I. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ
BTC Lễ hội, Ngày hội xác định công tác tuyên truyền quảng bá là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thành công chung của Lễ hội, Ngày hội do vậy ngày 30/11/2018 Trưởng BTC Lễ hội, Ngày hội đã ban hành Kế hoạch số 3526/KH-BTC về việc tuyên truyền Lễ hội, Ngày hội làm cơ sở để các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công buổi họp báo tuyên truyền, thông tin về Lễ hội, Ngày hội tới các cơ quan báo chí, truyền thông vào ngày 07/2/2019.
2. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền đối với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông thiết lập đường truyền cung cấp dịch vụ truy cập internet công cộng phục vụ tác nghiệp báo chí và nhu cầu sử dụng của người dân, khách du lịch tại sân Quảng trường 7/5, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khoảng 1200 người cùng sử dụng dịch vụ.
3. Các đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ; cơ quan báo chí thường trú của Trung ương tại địa phương, trong thời gian trước, trong và sau Lễ hội, Ngày hội đã đăng hàng trăm tin bài, ảnh tuyên truyền trên báo chí trung ương, địa phương cùng hàng ngàn tin bài trên các trang thông tin điện tử; trang mạng xã hội về Lễ hội, Ngày hội (riêng Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Sản xuất, phát sóng trên 50 tin, bài, phóng sự liên quan đến Lễ hội, Ngày hội, gửi cộng tác 6 phóng sự trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, phần lớn các tin bài đều được biên tập, biên dịch ra tiếng Mông, tiếng Thái để phát sóng) góp phần giới thiệu về mảnh đất, con người Điện Biên, vẻ đẹp Hoa Ban đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đặc biệt, không có thông tin trái chiều về chủ trương cũng như các hoạt động trong quá trình tổ chức Lễ hội, Ngày hội. 
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chủ động tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội bằng nhiều hình thức như căng treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trang thông tin điện tử của cấp huyện, trên mạng xã hội; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng VHTT cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho lễ hội, cụ thể:

a, Tuyên truyền mặt đường
- Căng treo băn rôn, khẩu hiệu mặt đường: 86 băng rôn, khẩu hiệu trên tuyến đường chính thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên; Căng treo 484 cờ phướn tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban và các sự kiện lớn trong năm 2019
- Tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led: Xây dựng 08 clip về Lễ hội, Ngày hội (lịch các hoạt động Lễ hội Hoa Ban; Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, Vinh danh các nhà tài trợ Lễ hội, Ngày hội…) và thực hiện tuyên truyền hơn 90 buổi trên màn hình LED tại quảng trường 7/5 và sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ để tuyên truyền quảng bá về Lễ hội, Ngày hội.

- Tuyên truyền bằng xe lưu động: Tuyên truyền xe cổ động mặt đường 15 buổi từ ngày 10 – 18/3/2019; gửi bài tuyên truyền cổ động mặt đường gửi 10 huyện, thị, thành phố và tuyên truyền tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tuyên truyền phát thanh, chiếu bóng lưu động: Tuyên truyền, quảng cáo tổ chức Lễ hội, Ngày hội bằng ba ngôn ngữ (Phổ thông, Thái, Mông) thực hiện tại  288 cơ sở điểm bản trên địa bàn 08 huyện; Đội Rạp Chiếu phim phát bài tuyên truyền trên loa phóng thanh vào các buổi sáng, chiều trong ngày.

b, Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông
- Thông tin về Lễ hội, Ngày hội thường xuyên cập nhật tin tức trên cuốn “Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên”, trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở xây dựng chuyên trang Lễ hội Hoa Ban (đã đăng tải 40 tin, bài, 02 video clip) và các đơn vị trực thuộc; liên kết phối hợp tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh (Báo Quân đội Nhân dân) và Cổng thông tin Điện tử của tỉnh.Trong đó có nhiều tin, bài viết được nhiều báo điện tử, các trang mạng xã hội như: Báo Tin tức, Lễ hội Hoa Ban Điện Biên, Điện Biên online,...dẫn nguồn và nhận được nhiều chia sẻ.

- Phối hợp, trao đổi banner, link website với các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan Báo, Đài Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội đặc biệt tuyên truyền về một số hoạt động điểm nhấn như Lễ khai mạc, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019, phiên chợ vùng cao....Thông tin về Lễ hội Hoa Ban năm 2019 thường xuyên được nhiều trang báo cập nhật, trong đó tiêu biểu như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân, An ninh Thủ đô, Hà Nội mới,... và nhiều trang web về văn hóa, du lịch của các cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc.
c, Các hình thức tuyên truyền khác
* Tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội
- Thường xuyên cập nhật tin tức và hệ thống văn bản liên quan về Lễ hội, Ngày hội trên trên mạng xã hội, các diễn đàn văn hóa, du lịch với các bài viết phong phú đa dạng. Duy trì viết tin bài về sự kiện trên trang Facebook Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên và Trang thông tin điện tử dulichdienbien.vn
. 

- Phát động cán bộ công chức viên chức chia sẻ, tạo các sự kiện trên các trang, mạng xã hội về Lễ hội, Ngày hội để quảng bá, mời gọi đông đảo nhân dân và du khách. 
* Tuyên truyền trên hệ thống xe khách, xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Đã tổ chức dán trên 301/490 xe vận tải hành khách (trong đó có 147 xe taxi, 81 xe từ 16 - 29 chỗ, 73 xe giường nằm).
* Tuyên truyền trên mạng viễn thông (tới các thuê bao di động)

- Phối hợp với Viettel Điện Biên gửi tin nhắn giới thiệu Lễ hội, Ngày hội đến 1.600.000 thuê bao Viettel trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với VNPT Điện Biên thực hiện gửi tin nhắn giới thiệu Lễ hội, Ngày hội đến 1.200.000 thuê bao Vinaphone trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với Mobifone Điện Biên thực hiện gửi tin nhắn giới thiệu Lễ hội, Ngày hội đến 550.000 thuê bao Mobifone trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố.

* Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch

- Đã thực hiện căng treo pano, phướn tuyên truyền tại các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật do ngành tham gia, tổ chức như: Ngày hội giới thiệu, quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Tại Chương trình “Sắc hoa”tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tuyên truyền thông qua lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội...
- Gắn tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội trong các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh, các địa phương trong tỉnh như: Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; sự kiện Hoa Anh Đào, Pá Khoang, Điện Biên năm 2019; dịp chào đón năm mới 2019; Lễ hội đua thuyền đuôi én Mường Lay.

* Tuyên truyền thông qua pano, tờ rơi, tập gấp: 

- Tổ chức in 12 Pano tấm lớn (kích thước 3x4m), 1 Pano (kích thước 3x9m) giới thiệu văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, sơ đồ địa điểm tổ chức các hoạt động tại Lễ hội, Ngày hội lắp đặt tại Quảng trường 7/5; đường từ cầu vào giáp hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Thiết kế, in ấn và sản xuất 1.000 tờ gấp giới thiệu Lễ hội, Ngày hội và các sự kiện 2019.
* Một số hình thức tuyên truyền khác
- Tuyên truyền bằng hình ảnh thông qua wifi marketing tại Tầng trệt Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

- Kết hợp tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội trong công tác thuyết minh du lịch tại các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh giới thiệu chương trình thông tin, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên và Lễ hội, Ngày hội.
- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tuyên truyền trên các báo, tạp chí, các cơ quan truyền thông thuộc Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trong toàn quốc phối hợp tuyên truyền.

- Đề nghị Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Văn phòng đại diện Công thương Điện Biên tại Luông Pha Băng hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội, Ngày hội.
- Đề nghị Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh, các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội, Ngày hội.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền cho Lễ hội, Ngày hội đạt hiệu quả, nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với nhân dân và du khách thập phương.

III. CÔNG TÁC LỄ TÂN, PHỤC VỤ

1. Công tác Lễ tân

Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện công tác đón tiếp, hướng dẫn đại biểu tham dự các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội, Ban tổ chức đã đón tiếp các Đại biểu tham dự (trong đó có đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các Bộ, Ngành trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại biểu nước ngoài; đại biểu trong tỉnh Điện Biên; đại biểu đại diện các nhà tài trợ cho Lễ hội, Ngày hội; phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu phát hành 800 giấy mời và 1.730 thẻ các loại (VIP, BTC, Đại biểu, đại biểu nhà tài trợ, phóng viên, phục vụ, lễ tân); Chuẩn bị 20 biển xe ô tô; gần 50 biển tên đại biểu.
Các đoàn đại biểu được hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình; công tác lễ tân phục vụ đoàn khách nước ngoài đảm bảo an toàn trọng thị, đúng nghi thức.

2. Công tác đảm bảo an ninh, y tế và các điều kiện khác

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, các Sở, ngành thành viên BTC Lễ hội đã triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể là:

- Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-CAT-PA03 ngày 27/02/2019 về đảm bảo ANTT cho Lễ hội, Ngày hội, 161/KH-CAT-PA93 ngày 14/3/2019 Kế hoạch bảo vệ Đoàn công tác đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên; kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm; chủ động triển khai phương án phân luồng, phân tuyến đảm bảo chống ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý các ngành nghề có điều kiện và an ninh trật tự.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 153/STTTT-BCXB ngày 30/01/2019 về việc đẩy mạnh tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI, công văn số 276/STTTT-BCXB ngày 06/3/2019 về việc đảm bảo thông tin liên lạc, thiết lập đường truyền, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2019.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về công tác chăm sóc cây hoa Ban về việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây Hoa Ban nở hoa đúng dịp Lễ hội, Ngày hội và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 20 gian hàng giới thiệu về nông sản, đặc sản thế mạnh của Điện Biên, là cầu nối giữa cơ sở sản xuất với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Điện Biên, làm phong phú các hoạt động trong Lễ hội, Ngày hội.
- Sở Lao động và Thương binh Xã hội đã ban hành văn bản số 314/SLĐTBXH-TBLS ngày 19/2/2019 về chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI; bố trí trực quản trang 24/24 từ ngày 06/3 đến ngày 18/3/2019 để đón tiếp các Đoàn khách và thân nhân gia đình liệt sĩ đến thăm viếng Nghĩa trang.

- Sở Giao thông Vận tải đã tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, thống nhất cách thức tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2019 trên hệ thống xe khách, bến xe cảng hàng không Điện Biên Phủ; tạo điều kiện để căng treo các phướn, băng rôn tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội; xây dựng kế hoạch vận chuyển khách đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Lễ hội, Ngày hội và không để xảy ra tai nạn giao thông trong quá trình tổ chức vận chuyển hành khách.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hệ thống các văn bản về triển khai, tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban; tích cực viết tin bài, thiết kế banner đăng tải gần 30 tin, bài trên trang web của ngành; tích cực phối hợp với BTC Lễ hội, Ngày hội cử 50 cán bộ, sinh viên tham gia chương trình khai mạc Lễ hội, Ngày hội; tuyển chọn 03 thi sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban; thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu và giao lưu các môn thể thao trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội đạt thành tích cao.

- Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-SYT ngày 28/1/2019 về việc đảm bảo công tác Y tế trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội. Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội. Công tác thường trực, cấp cứu  được chú trọng, các tổ cấp cứu được trang thiết bị, cung cấp thuốc cấp cứu, đảm bảo công tác thường trực tại các địa điểm diễn ra Lễ hội, Ngày hội. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh được giám sát chặt chẽ, không có dịch bệnh xảy ra.

- Tỉnh Đoàn Điện Biên đã ban hành văn bản về việc huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động tại Lễ hội, Ngày hội với kết quả huy động 05 đơn vị, 106 nam đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ Lễ hội, Ngày hội.

- Sở Công thương đã ban hành văn bản số 1733/SCT-QLTT ngày 21/12/2018 về việc chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện để tổ chức phục vụ các sự kiện trong năm 2019. 
- Cục quản lý thị trường đã ban hành các văn bản, tổ chức tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Lễ hội Hoa Ban năm 2019. Tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Lễ hội Hoa Ban năm 2019. Tổ chức kiểm tra 229 vụ, xử vi phạm hành chính 79 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 78.350.000vnđ.

- Sở Ngoại vụ đã thẩm định và dự thảo thư mời gửi các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp đại biểu khách nước ngoài tham dự Lễ hội, Ngày hội tiếp đón trọng thị, đúng nghi lễ ngoại giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian ở tỉnh Điện Biên.

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã chủ động thương thảo và ký kết hợp đồng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban, liên kết với các đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình trong nước đề nghị tiếp sóng và có 24 Đài Phát Thanh Truyền hình trong cả nước thực hiện tiếp sóng trực tiếp, 09 đài thực hiện ghi hình và phát lại, 07 Đài trực tiếp phát sóng VTV2. Chủ động thực hiện truyền hình trực tiếp Chung kết Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành hệ thống các văn bản, tổ chức tốt công tác bắn pháo hoa trong chương trình khai mạc, đảm bảo đúng kịch bản, an toàn, tuyệt đối, tham gia công tác luyện tập, giao lưu thi đấu thể thao. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đảm bảo an ninh trật tự, tham gia công tác tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin du lịch Điện Biên cho du khách:

+ Duy trì số điện thoại (02153835026) tư vấn, hỗ trợ thông tin du lịch 24/24 và 07 ngày trong tuần.

+ Tổ chức duy trì Điểm thông tin du lịch tại đường Nguyễn Chí Thanh phục vụ hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin.

+ Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, thường xuyên cho các phóng viên Báo, Đài để kịp thời đưa tin về Lễ hội, Ngày hội.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đã xây dựng, ban hành Kế hoạch, huy động lực lượng và tham gia đầy đủ các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội như: tham gia giao lưu, thi đấu thể thao; lựa chọn các thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, thành lập đoàn tham gia Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc; trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, thủ công....
UBND thành phố Điện Biên Phủ nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội, Ngày hội đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự cho Lễ hội, Ngày hội; tích cực chỉnh trang đô thị và tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác nhằm tổ chức tốt Lễ hội, Ngày hội như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội, Ngày hội lồng ghép với tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa tuyền thanh các xã, phường; kiểm tra, rà soát, thay thế nội dung các bảng tuyên truyền, quảng cáo; kiểm tra, hướng dẫn 211 cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải khát, thức ăn đường phố bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức cấp phát nước uống miễn phí cho khách du lịch tại các điểm di tích;...
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỄ HỘI, NGÀY HỘI 

1. Khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2019
Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội, Ngày hội với chủ đề “Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh” với sự tham gia của 350 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng đến từ các đơn vị hoạt động nghệ thuật tại tỉnh Điện Biên, Hà Nội, Lào Cai, các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, lực lượng học sinh, sinh viên và chiến sỹ trên địa bàn tỉnh. Chương trình với sự góp mặt của ca sỹ Giàng Hoa, nghệ sỹ múa Nguyễn Khiêm... Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của 18 thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019; Người đẹp Hoa Ban năm 2017 và các người đẹp đã đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc của nước bạn Lào; Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và được tiếp sóng trên hơn 24 Đài phát thanh và Truyền hình trong cả nước và 9 Đài thực hiện ghi, phát lại, 7 Đài trực tiếp phát sóng VTV2. Kết thúc Lễ Khai mạc có màn bắn pháo hoa rực rỡ đã tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho nhân dân và du khách.

Lễ Khai mạc đã được tổ chức chu đáo, an toàn, và nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu, khách quý là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

2. Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên; Trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc

- Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên diễn ra thành công với sự tham gia của 10 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 100 diễn viên, nghệ nhân. Liên hoan gồm 27 tiết mục ca, múa, nhạc chứa đựng bản sắc các dân tộc vùng cao Điện Biên đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa truyền thống rực rỡ sắc màu. Mặc dù các tiết mục đã được sân khấu hóa nhưng vẫn giữ được yếu tố truyền thống nguyên bản, thể hiện đa dạng sắc thái của các cộng đồng dân tộc như Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì, Lào... Kết thúc Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Ban Tổ chức đã trao 13 giải A và 14 giải B cho các tiết mục tiêu biểu.

- Trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc có sự tham gia của 08 đơn vị. Các nghi thức sinh hoạt văn hóa chủ yếu là trích đoạn từ các lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm yếu tố tín ngưỡng, thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan và bề dày văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Ban Tổ chức trao 04 giải A và 04 giải B cho các phần trình diễn nghi thức của các đơn vị.

Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên; Trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân và du khách mà còn là dịp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời là cơ hội để các đơn vị tham gia trau dồi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận các giá trị văn hóa để phục vụ cho phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở và phát triển du lịch.

3. Hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch

- Các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh, sách, sản phẩm quà tặng du lịch diễn ra từ ngày 13/3 đến hết ngày 18/3/2019 tại quảng trường 7/5 và Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 19 gian hàng cho 11 tỉnh, thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu tại Lễ hội, Ngày hội (Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch). Hoạt động trưng bày đã thu hút 5.000 lượt khách tham quan và tìm hiểu thông tin về du lịch Điện Biên. Ban Tổ chức đã tiến hành chấm điểm và trao 05 giải A, 06 giải B cho các các đơn vị tham gia gian hàng trưng bày. 
4. Tổ chức phiên chợ vùng cao

- Diễn ra từ ngày 13/3 – 18/3/2019 với các hoạt động: Trình diễn, giới thiệu và bán ẩm thực truyền thống các dân tộc; trưng bày, giới thiệu và bán nông sản, sản phẩm nông nghiệp; trình diễn và bán sản phẩm thủ công truyền thống; trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hoá các dân tộc; tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các trò chơi truyền thống. Với sự tham gia của 36 đơn vị (67 gian hàng) tham gia trưng bày, giới thiệu tại Lễ hội, Ngày hội. Trong đó, 3 đơn vị ngoài tỉnh (Ninh Thuận, Bình Thuận, Sơn La) và 33 đơn vị trong tỉnh (07 huyện, thị xã, thành phố, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Phát hành Sách, các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu đặc sản địa phương). Phiên chợ đã thu hút trên 11.000 lượt nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
- Phiên chợ Vùng cao là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội, Ngày hội. Hoạt động nhận được sự đánh giá tích cực của các thành viên Ban Tổ chức, của các cơ quan báo chí, truyền thông, của nhân dân và du khách. Qua đó, bước đầu tạo điểm nhấn, góp phần tuyên truyền, quảng bá, thu hút du khách đến với các “Phiên chợ khu vực dẻo cao” của tỉnh Điện Biên.
5. Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao

- Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao diễn ra trong 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 06/3-12/3/2019 tại Sân vận động tỉnh, giai đoạn 2 từ ngày 13/3-18/3/2019 tại khuôn viên Hầm Đờ Cát tơ ri. Với sự tham gia của 31 đơn vị, gần 600 VĐV đến từ các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố Điện Biên phủ, các bản văn hóa trên địa bàn thành phố và huyện Điện Biên, các đơn vị lực lượng vũ trang, các trường chuyên nghiệp…đã tham gia giao lưu, thi đấu các môn: Bóng đá, tung còn, tù lu, kéo co, cà kheo, tải đạn, xe đạp thồ, việt dã, giã bánh dày.
- Các nội dung thi đấu, giao lưu thể thao tại Lễ hội, Ngày hội diễn ra theo đúng kế hoạch. Công tác tổ chức và điều hành hợp lý, đảm bảo đúng thời gian tiến độ, kế hoạch của Ban Tổ chức đề ra.
- Trong các ngày diễn ra Lễ hội, Ngày hội, các nội dung thi đấu, giao lưu thể thao diễn ra với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng” và quyết tâm dành thành tích cao nhất của các đoàn vận động viên tham dự. Các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao và trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, chứng kiến tạo ra không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội.
6. Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019

- Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019 gồm 3 vòng thi: Vòng Sơ tuyển, Sơ khảo và Chung kết. Sau thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Ban Tổ chức đã tiến hành sơ loại, lựa chọn ra các thí sinh đủ điều kiện và tiêu chí bước vào các vòng thi tiếp theo. Đến vòng Sơ khảo và Chung kết, có 18 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trong tỉnh và tỉnh Sơn La tham gia. Đêm chung kết cuộc thi tổ chức tại Quảng trường 7/5, được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã diễn ra hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ của đông đảo nhân dân và đội ngũ phóng viên, nhà báo đến đưa tin phản ánh. Kết quả đã lựa chọn ra danh hiệu Người đẹp Hoa Ban năm 2019 cùng với nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.
- Công tác xã hội hóa đã được triển khai hiệu quả với sự ủng hộ tích cực, nhiệt tình của các nhà tài trợ, trong đó đặc biệt là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại số 6 (nhà tài trợ Kim Cương) và một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật và chăm sóc sắc đẹp. Các đơn vị đã tài trợ nhân lực, vật lực, các dịch vụ để hỗ trợ trực tiếp cho Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng thời phối hợp tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi qua các kênh thông tin do đơn vị quản lý. Đây là thành công lớn của công tác vận động tài trợ năm nay. Tuy công tác xã hội hóa chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu song đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp trong các sự kiện chung của tỉnh, đồng thời thể hiện được sức hút, tiếng vang nhất định của cuộc thi đối với công chúng.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Những kết quả đạt được

Lễ hội, Ngày hội là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mang lại những giá trị cả về tinh thần và vật chất, cụ thể là.
1.1. Về văn hóa, xã hội

Tổ chức Lễ hội, Ngày hội đã góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy và phát triển các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Điện Biên, khai thác hiệu quả hoạt động tại các Bản văn hóa du lịch, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây Hoa Ban của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu; giúp cho người dân hiểu biết để khai thác sản phẩm du lịch, đặc biệt là khai thác du lịch văn hóa cộng đồng của địa phương.

Lễ hội, Ngày hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, các hoạt động phong phú thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tỉnh Tây Bắc: Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và một số tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, Nam Định, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Kiên Giang, Thái Bình, Bắc Cạn, Ninh Thuận; đặc biệt có sự tham dự của các tỉnh Bắc Lào. Qua đó thể hiện vị thế, vai trò, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, hữu nghị, tạo sự liên kết chặt chẽ để phát triển kinh tế giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh, thành trong cả nước; tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh thành trong cả nước và các nước trong khu vực.

1.2. Về du lịch

Thông qua việc tổ chức Lễ hội, Ngày hội từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên gắn với Hoa Ban, đưa “Lễ hội Hoa Ban” trở thành hoạt động đặc trưng, sản phẩm du lịch độc đáo riêng có, nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Điện Biên, qua đó thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội lượng khách đến Điện Biên trong 6 ngày (từ ngày 13-18/3/2019) ước đạt khoảng 83.000 lượt, tăng 3,7% so với Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Trong đó khách quốc tế đạt 4.800 lượt, tăng 4,3% so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 3,75% so với thời điểm năm trước. Việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban đã tăng đáng kể lượng khách du lịch đến thăm Điện Biên, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội. (Lượng khách đến Điện Biên trong 3 tháng đầu năm đạt 297.100 lượt, đạt 35,8% so với kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ 2018; trong đó khách quốc tế đạt 56.900 lượt, đạt 31,6% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018).
1.3. Công tác huy động nguồn lực ngoài ngân sách: Kết quả tính đến ngày 10/4, đã nhận được cam kết và hỗ trợ của 88 doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực nhận: 550 triệu đồng tiền mặt, 3.560 triệu đồng giá trị tài trợ hiện vật (gồm hỗ trợ tổ chức cuộc thi người đẹp hoa Ban, hỗ trợ tổ chức chương trình khai mạc, tin nhắn, băng rôn tuyên truyền, vé máy bay, quà tặng cho người đẹp...).
1.4. Tính chủ động, đổi mới sáng tạo
- Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội có sự đổi mới, sáng tạo: hình thức tuyên truyền, tổ chức như Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, thi tải đạn, thi đẩy xe đạp thồ, đặc biệt là việc lần đầu tiên tổ chức không gian trải nghiệm phiên chợ vùng cao nhận được phản hồi rất tích cực, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.
- Các đơn vị đã chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Với kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức, những hoạt động chính, điển hình của Lễ hội, Ngày hội như: Lễ khai mạc, các hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao, hoạt động tuyên truyền, du lịch...các phòng, đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch từ sớm, mang tính đón đầu. Do đó công tác chỉ đạo, điều hành về cơ bản diễn ra thông suốt, hiệu quả, qua đó đã khai thác tối đa các nguồn lực về tài chính, con người; phát huy được tính chủ động, sáng tạo.
2. Những tồn tại, hạn chế 

- Công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của một số Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội còn chưa quyết liệt.

- Một số nội dung các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội còn tồn tại, hạn chế như:
+ Hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch: Nội dung hình ảnh triển lãm, giới thiệu còn chưa phong phú; các sản phẩm văn hoá, du lịch trưng bày còn ít; Một số gian hàng trưng bày tại địa điểm tổ chức tại phiên chợ vùng cao tại khu vực nền cấp phối nên còn bụi, không đảm bảo cho hoạt động giới thiệu sản phẩm.

+ Tổ chức phiên chợ vùng cao: Hệ thống cơ sở hạng tầng chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác vệ sinh lúc cao điểm, đông người chưa đảm bảo. Công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông chưa họp lý. 
Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2020
1. Tên sự kiện: Lễ hội Hoa Ban năm 2020.
2. Thời gian tổ chức: Từ 13/3 đến ngày 16/3/2020.

3. Một số hoạt động chính 

a) Các hoạt động Văn hóa 

- Lễ khai mạc Lễ hội và Chương trình nghệ thuật.

- Diễu hành văn hóa đường phố.
- Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

- Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Lễ hội.
b) Các hoạt động Thể thao 

- Tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao: Bóng đá Mi ni; Tó má lẹ, Tung còn, Tù lu, Giã bánh dày, đi cà kheo, kéo co, thi tải đạn, đẩy xe đạp thồ...
- Tổ chức hoạt động thể thao trải nghiệm: Bịt mắt đập niêu, đu quay, tung còn, tù lu, cà kheo, gánh nước, cầu lắc, đẩy xe đạp thồ.
c) Các hoạt động Du lịch 

- Cuộc thi ảnh, video clip về Điện Biên qua mạng xã hội.

- Tổ chức Phiên chợ vùng cao, gồm:

+ Trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch.
+ Không gian sắc màu văn hoá, hoạt động cộng đồng các dân tộc

+ Không gian ẩm thực truyền thống các dân tộc.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHÁC
Để đảm bảo tổ chức thành công “Lễ hội Hoa Ban” trong những năm tiếp theo, Ban Tổ chức đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung sau:

· Đề nghị UBND thành phố, huyện Điện Biên tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch địa điểm trồng cây hoa Ban tập trung, nhất là các tuyến đường Trung tâm, tạo điểm ngắm hoa Ban đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

- Bố trí đủ nguồn kinh phí để chủ động triển khai thực hiện các nội dung trongkế hoạch Lễ hội đã được phê duyệt.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm vận động tài trợ chung cho Lễ hội Hoa Ban hàng năm.
- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực quảng bá các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia thông qua các hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban...để thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Lễ hội, Ngày hội của Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, và Bộ VHTTDL để việc tổ chức các Lễ hội, Ngày hội năm sau thành công hơn./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
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�. Đã đăng 74 bài, tin tiếp cận đến 310.416 lượt người trên trang Facebook: Du lịch Điện Biên - Dien Bien Tourism và Lễ hội Hoa Ban Điện Biên.
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