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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Kết luận số 01-KL/TU ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;
Xét đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số     /TTr-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lễ hội Hoa Ban năm 2020 (sau đây gọi tắt là Lễ hội) là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, nhằm tiếp tục “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Thông qua Lễ hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.   

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh Hoa Ban gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Điện Biên đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

- Giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Điện Biên, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

- Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. 
2. Yêu cầu

- Các hoạt động Lễ hội phải đảm bảo sự phong phú, đa dạng, đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung.

- Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đảm bảo tính sáng tạo về nội dung, hình thức, phát huy nội lực và huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng các dân tộc. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020, trọng tâm các hoạt động được tổ chức từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2020;   

2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Điện Biên Phủ.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá

1.1. Nội dung tuyên truyền, quảng bá

- Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Ban gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh Hoa Ban - biểu tượng cho vẻ đẹp của vùng đất và con người Điện Biên, phục vụ cho phát triển du lịch.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban - một trong những hoạt động, sự kiện văn hóa tiêu biểu, trọng tâm được tổ chức thường niên; là một sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Gắn tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban với quảng bá các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong mùa hoa ban.
- Tuyên truyền về thời gian tổ chức, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội để nhân dân, du khách được biết, đến tham gia trải nghiệm.

1.2. Hình thức tuyên truyền, quảng bá

- Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền trên hệ thống báo, đài, bản tin, ấn phẩm thông tin - du lịch; cổng, trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước. Đề nghị các cổng, trang thông tin điện tử của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố trong nước hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện công tác tuyên truyền.

- Gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí, truyền thông chương trình hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
- Tuyên truyền cổ động trực quan (Băng rôn, cờ, đèn hoa trang trí; tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led ngoài trời;...) tại các điểm di tích, tượng đài, quảng trường, điểm du lịch, trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã thuộc tỉnh; tại trụ sở một số cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh tại các khu vực công cộng như sân vận động, bến xe, Rạp chiếu phim, các trường học, các thôn, bản, tổ dân phố... trong toàn tỉnh.

- Tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và qua hệ thống dịch vụ nhắn tin, qua giải pháp công nghệ wifi marketing...
- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tuyên truyền trên hệ thống xe taxi, xe ô tô vận chuyển khách liên tỉnh, huyện, xe dịch vụ du lịch lữ hành 
- Gửi thông tin và đề nghị các địa phương trong cả nước hỗ trợ đăng tải thông tin, hỗ trợ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Gửi thông tin và đề nghị các Hiệp hội du lịch trong cả nước, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đăng tải thông tin, xây dựng chương trình du lịch và giới thiệu đến du khách.

1.3. Thời gian thực hiện

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Từ quý IV/2019 đến quý II/2020; trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bắt đầu từ quý I/2020.

- Họp báo: Thời gian ½ ngày (dự kiến trong tháng 01/2020).

- Tuyên truyền mặt đường: Từ ngày 01/02 đến ngày 20/3/2020.

1.4. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
2. Chương trình Lễ khai mạc
2.1. Thời gian: Từ 20 giờ đến 21 giờ 45 phút ngày 14/3/2020. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố trong nước tiếp sóng.
2.2. Địa điểm: Quảng trưởng 7/5, thành phố Điện Biên Phủ.
2.3. Nội dung chương trình
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc Lễ hội.

- Chương trình Nghệ thuật.

- Chương trình bắn pháo hoa chào mừng.
2.4. Thành phần đại biểu
- Đại biểu Trung ương gồm đại diện lãnh đạo: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số Bộ, ngành Trung ương.

- Đại biểu Quốc tế: Đại biểu các tỉnh Bắc Lào; các tỉnh Bắc Thái Lan. 

- Đại biểu các tỉnh bạn: Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch; Đại biểu Hiệp hội du lịch một số tỉnh, thành phố trong nước.
- Đại biểu tỉnh Điện Biên: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; đại biểu đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; Đại biểu các tập đoàn, các công ty lữ hành; Đại biểu nguyên là Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy thường trú trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; Đại biểu các Nhà tài trợ cho Lễ hội; các đoàn diễn viên, vận động viên tham gia Lễ hội.
- Đại biểu một số cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.

2.5. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Riêng chương trình bắn pháo hoa chào mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu văn bản, nội dung làm việc với các đơn vị có liên quan cho UBND tỉnh; công tác tổ chức thực hiện giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

3. Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội

3.1. Tổ chức cuộc thi ảnh, video clip về Điện Biên qua mạng xã hội

- Thời gian: 

+ Nhận ảnh, video clip dự thi từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020.
+ Công bố giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải vào 13/3/2020. 

- Địa điểm: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.
- Thành phần tham gia: Công dân Việt Nam đang sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập làm việc tại Việt Nam.
- Nội dung:
+ Ảnh dự thi: Đề tài về vẻ đẹp vùng đất, cuộc sống, văn hóa, con người Điện Biên, hoa ban.
+ Video clip dự thi (theo hình thức video ngắn, phóng sự, ca nhạc,...): Đề tài về trải nghiệm, khám phá du lịch, văn hoá các dân tộc Điện Biên (khuyến khích trải nghiệm với du khách về tour du lịch và các trò chơi dân gian), vẻ đẹp mảnh đất Điện Biên.
· Hình thức: Các hình ảnh, video clip được công bố và bình chọn trên trang Facebook theo quy định của Ban Tổ chức.
· Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện.
3.2. Diễu hành văn hoá đường phố

· Chủ đề: “Đêm hội Hoa Ban”
· Thời gian: Từ 19 giờ 45 phút đến 21 giờ, ngày 13/3/2020.
· Địa điểm: Theo tuyến diễu hành trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tuyến cụ thể như sau: Tập kết tại Quảng trường Nghĩa trang A1, theo đường Hoàng Văn Thái, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp về Quảng trường 7/5.
· Lực lượng tham gia diễu hành: Các bản văn hóa, các trường học, các doanh nghiệp; các Sở ban ngành, đoàn thể; trường chuyên nghiệp...
· Nội dung, hình thức: Tổ chức diễu hành đoàn xe trang trí mô hình do các đơn vị chuẩn bị (Ban Tổ chức chuẩn bị khung xe để các đơn vị trang trí).
· Số lượng: 13 xe diễu hành.
· Tổ chức hoạt động cộng đồng tại 03 địa điểm gồm: Quảng trường Nghĩa trang Liệt sỹ A1; khu vực tiếp giáp giữa đường Trường Chinh - Võ Nguyên Giáp; vòng xuyến chợ Trung tâm 1. Ban tổ chức sẽ bố trí âm thanh, ánh sáng để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trình diễn một số nghi thức văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, xòe cổ, nhảy sạp... 

- Đơn vị thực hiện: UBND Thành phố Điện Biên Phủ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Điện Biên và các đơn vị có liên quan thực hiện.

3.3. Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc
- Thời gian: 20 giờ ngày 15/3/2019.

- Địa điểm: Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ.

- Thành phần tham gia: 

+ Các huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị thành lập 01 Đoàn tham dự.

+ Các Trường chuyên nghiệp, các Sở, Ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn (tuỳ theo điều kiện của cơ quan, đơn vị để đăng ký thành lập Đoàn tham gia).

- Nội dung, hình thức: Mỗi đoàn tham gia một màn trình diễn tổng thể có phụ hoạ (số lượng diễn viên phụ họa tùy theo hình thức dàn dựng); thí sinh trình diễn 02 nữ tham gia (trang phục truyền thống, đời thường, lễ, cưới..) có lời bình khi trình diễn. Trong chương trình có đan xen một số tiết mục văn nghệ. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

3.4. Hoạt động thể thao
3.4.1. Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao

a) Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức

- Giải bóng đá mini 05 người: Tổ chức 01 nội dung nam

+ Thời gian: Từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Tại Nhà thi đấu đa năng. 

- Thi đẩy xe đạp thồ:

+ Thời gian: Ngày    /3/2020. 
+ Địa điểm: Đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (cạnh Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh).

- Thi tải đạn:

+ Thời gian: Ngày    /3/2020.

+ Địa điểm: Đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (cạnh Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh).

- Môn tó má lẹ:
+ Thời gian: Ngày   /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.
- Môn Tung Còn: Tổ chức 02 nội dung (đội nam 05 vận động viên và đội nữ 05 vận động viên).

+ Thời gian: Từ ngày    /3 đến ngày    /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn Tù lu: Tổ chức 02 nội dung (cá nhân nam và đôi nam).

+ Thời gian: Ngày    /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.
- Giã bánh dày: Tổ chức 01 nội dung đội nam + nữ (02 nam, 02 nữ).

+ Thời gian: Sáng ngày   /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn đi cà kheo: Tổ chức 02 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ.

+ Thời gian: Sáng ngày    /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn Kéo co: Tổ chức 01 nội dung đội nam + nữ (04 nam, 04 nữ).

+ Thời gian: Ngày    /3/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

(Thời gian thi đấu của từng môn sẽ được xác định sau)
b) Thành phần tham gia: Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các bản văn hóa du lịch; nhân dân và du khách.
3.4.2. Hoạt động thể thao trải nghiệm

- Nội dung: Tổ chức các trò chơi dân gian, truyền thống các dân tộc như bịt mắt đập niêu, đu quay, tung còn, tù lu, cà kheo, gánh nước, cầu lắc, đẩy xe đạp thồ…
-  Thời gian: Từ ngày 13/3/2020 - 16/3/2020.

-  Địa điểm: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.
· Thành phần tham gia: Nhân dân và du khách.

3.4.3. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. 
3.5. Tổ chức phiên chợ vùng cao
- Thời gian: Từ ngày 13/3 -16/3/2019.
- Địa điểm: Khu vực Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Thành phần tham gia: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch một số tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các Doanh nghiệp du lịch tỉnh Luông Pha Bang - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại các tỉnh, thành phố; các Hợp tác xã, đơn vị sản xuất hàng thủ công truyền thống, thêu dệt thổ cẩm, sản phẩm nông nghiệp; Trung tâm Phát hành sách; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Bảo tàng tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung: 

+ Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch: Trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu các tác phẩm ảnh đẹp về du lịch Điện Biên, các xuất bản phẩm, các sản phẩm quà tặng du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, trưng bày hình ảnh, trang phục, không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng độc đáo và truyền thống, trình diễn nghề đan lát của một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh tham gia trưng bày.

+ Không gian sắc màu văn hóa, hoạt động cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên: Mỗi huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị không gian văn hóa, biểu diễn văn nghệ, các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân tộc, giới thiệu các di sản văn hoá, địa danh du lịch trên địa bàn,...

+ Không gian ẩm thực: Giới thiệu ẩm thực truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên.
- Không gian triển lãm: Ban Tổ chức chuẩn bị không gian phù hợp bằng khung di động có mái che để các đơn vị tham gia trưng bày.

- Không gian phiên chợ: Ban Tổ chức chuẩn bị hoạt cảnh phiên chợ; các đơn vị tham gia tự trang trí các không gian tại vị trí được Ban Tổ chức bố trí.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
3.6. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Lễ hội

- Thời gian: Từ 20 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 16/3/2020.

- Địa điểm: Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ.

- Nội dung: Biểu diễn nghệ thuật, kết hợp diễn diễu xe hoa và biểu diễn một số nghi thức văn hóa bản địa. Kết thúc, tổ chức xòe vòng (hình thức xòe cổ), múa khèn Mông truyền thống.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
3.7. Các hoạt động khác
a, Tại thị xã Mường Lay: Tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi én

· Địa điểm: Thị xã Mường Lay

· Thời gian: Đầu tháng 01/2020.
· Đơn vị thực hiện: UBND thị xã Mường Lay

b, Tại huyện Điện Biên

· Sự kiện Hoa Anh Đào – Pá Khoang – Điện Biên 2020.

+ Địa điểm tổ chức: Đảo hoa, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên

+ Thời gian: Tháng 01/2020.
· Lễ hội Thành Bản Phủ.
+ Địa điểm tổ chức: Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

+ Thời gian: Tháng 3/2020 (tháng 2 âm lịch)
· Tết Té nước (Bun Huột Nặm) dân tộc Lào.
+ Thời gian: Tháng 04/2020

+ Địa điểm: Bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên

· Đơn vị thực hiện: UBND huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng thực hiện

c, Tại huyện Mường Nhé

· Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của người Hà Nhì

+ Địa điểm: Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé

+ Thời gian: Tháng 03/2020 (tháng 2 âm lịch).
· Trình diễn dân ca, dân vũ dân nhạc các dân tộc tại điểm cực Tây Tổ quốc
+ Địa điểm: Cột mốc A Pa Chải.

+ Thời gian: Tháng 4/2020.
+ Mục đích: Tạo sản phẩm du lịch mới gắn với điểm đến cột mốc A Pa Chải mang đậm bản sắc văn hóa, sự độc đáo hấp dẫn trong du lịch trải nghiệm; tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến với Điện Biên.
+ Nội dung: Mời nghệ nhân của huyện Mường Nhé trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu Tổ quốc Việt Nam và giao lưu với khách du lịch.

· Đơn vị thực hiện: UBND huyện Mường Nhé chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng thực hiện.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020 được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh; nguồn đóng góp, ủng hộ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu thành lập Ban tổ chức Lễ hội để tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản, các quy chế, điều lệ, nội dung, chương trình chi tiết các hoạt động do Sở chủ trì và tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Tổ chức xem xét trước ngày 31/12/2019.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội xin ý kiến của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, hoàn chỉnh nội dung trình Ban Tổ chức xem xét ban hành trước ngày 30/11/2019. Tham mưu các văn bản đề nghị các tỉnh hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội cho UBND tỉnh.
- Dự thảo Giấy mời, thành phần đại biểu mời dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội; các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội trình UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.
- Thống nhất các nội dung liên quan trong Lễ Khai mạc với các cơ quan chuyên môn của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, để đảm bảo thành công của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc theo kế hoạch. 

- Thực hiện trang trí khánh tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động và xây dựng maket, in ấn tờ rơi tuyên truyền cho các hoạt động.
- Tham mưu trình Ban Tổ chức ban hành Kế hoạch vận động tài trợ cho Lễ hội và các nội dung liên quan đến công tác vận động, kêu gọi các nguồn kinh phí tài trợ thực hiện Lễ hội.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Tổ chức ban hành quyết định trưng tập lực lượng tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thành lập đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội theo nội dung Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kết thúc Lễ hội, tham mưu cho Ban Tổ chức tổng kết Lễ hội.
2. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt các văn bản chỉ đạo, giấy mời, bài phát biểu... liên quan đến quá trình triển khai tổ chức Lễ hội.
- Chủ trì tham mưu công tác đón tiếp đại biểu Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh; các đoàn khách mời nước ngoài tham dự Lễ hội.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ (vòng hoa, hoa, hương, đồ lễ...) cho các Đoàn (cả các Đoàn là du khách có từ 20 người trở lên hoặc do yêu cầu các Đoàn) viếng các nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sỹ: A1, Độc Lập, Tông Khao, Him Lam đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức từ ngày 01/3 đến 31/3/2020.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế, có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn các đơn vị lên phương án tác động kỹ thuật chăm sóc để cây Hoa Ban trên địa bàn tỉnh nở hoa đúng dịp tổ chức Lễ hội đặc biệt là một số địa điểm đã quy hoạch trồng cây Hoa Ban và các địa điểm tổ chức các hoạt động chính trong Lễ hội (Quảng trường, Hầm Đờ Cát Tơ Ri, Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn đường đầu thành phố..), đồng thời cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; chủ trì và thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về số lượng và mời các đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu nông, lâm sản, hàng thủ công tại Lễ hội.
5. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; có phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của Lễ hội.
- Thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án phân luông giao thông phục vụ cho các môn thi đấu thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Lễ hội.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên một số tuyến đường trong thời gian diễn ra một số hoạt động theo chương trình, kế hoạch.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo lực lượng tiêu binh phục vụ Lễ viếng nghĩa trang khi có yêu cầu; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức các hoạt động. Chủ trì triển khai thực hiện bắn pháo hoa tối ngày 16/3/2020.
7. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức Lễ hội do các đơn vị xây dựng, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương năm 2019, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Lễ hội.
8. Sở Y tế: Căn cứ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, côn tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tổ chức Lễ hội; bố trí đội ngũ y, bác sĩ cùng phương tiện, vật tư, thuốc cần thiết,… trực tại các địa điểm tổ chức Lễ hội nhằm kịp thời khám, chữa, cấp cứu, xử lý các tình huống phát sinh.

9. Sở Giao thông Vận tải

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo vận chuyển hành khách, hàng hóa trong thời gian cao điểm diễn ra Lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Lễ hội trên hệ thống xe khách liên tỉnh, liên huyện; treo băng zôn tuyên truyền tại bến xe, cảng hàng không Điện Biên Phủ.
10. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hướng dẫn công tác khen thưởng; tổng hợp, trình UBND tỉnh khen thưởng cho tổ chức, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Lễ hội, trong đó khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh ngay khi kết thúc Lễ hộo (đối với các tập thể, cá nhân trong tỉnh khen thưởng tại tổng kết Lễ hội).
11. Sở Ngoại vụ: Chủ trì công tác kết nối, tham mưu Thư mời trình UBND tỉnh và tham mưu phương án đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm Điện Biên và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh, tăng cường thời lượng, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội.
- Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội trên địa bàn tỉnh, trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành. Đảm bảo tốt hệ thống viễn thông, truyền thông phục vụ Lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu số lượng, thành phần mời phóng viên, cấp phát thẻ tác nghiệp, quản lý, hỗ trợ phóng viên báo chí Trung ương và các tỉnh tác nghiệp tại tỉnh. Phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý thông tin của phóng viên nước ngoài tác nghiệp, viết về Điện Biên và Lễ hội. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Internet wifi miễn phí tại các điểm diễn ra hoạt động của Lễ hội phục vụ việc tác nghiệp nhanh chóng, kịp thời. 
13. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, tổ chức cuộc thi ảnh, video clip về Điện Biên qua mạng xã hội.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, phối hợp với Công đoàn ngành: Phát động và vận động thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, cổ vũ cho các chương trình, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hộ trên hệ thống các mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Tổ chức phong trào trồng và chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực các di tích lịch sử, Quảng trường 7/5 và các địa điểm tổ chức Lễ hội; hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài; 

14. Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo đủ cung ứng trong thời gian tổ chức Lễ hội.
15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội, trong đó tập trung vào thời điểm trước, trong quá trình tổ chức các hoạt động. Tổ chức phát tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội đầy đủ, thường xuyên, kịp thời. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh nội dung đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước hỗ trợ tỉnh Điện Biên công tác tuyên truyền. Nội dung tham mưu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2019.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc trên sóng của Đài, cũng như một số chương trình, hoạt động khác của Lễ hội.
16. Báo Điện Biên Phủ, các Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh: Xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội; trong đó tập trung vào thời điểm trước, trong quá trình tổ chức các hoạt động. Tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội đầy đủ, thường xuyên, kịp thời.

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Có trách nhiệm thành lập Đoàn tham gia các hoạt động và đảm bảo nguồn kinh phí tập luyện tại cơ sở và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội theo Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức tuyên truyền cho Lễ hội trên địa bàn.
- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của đơn vị trên địa bàn cấp huyện (nếu có) trước và trong thời gian tổ chức Lễ hội.
- UBND thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị (chú trọng cắt tỉa, chăm bón cây xanh, hoa, cây cảnh) khu vực thành phố Điện Biên Phủ, chú ý tạo điểm nhấn tại các điểm trang trí khu vực trung tâm như trục đường Võ Nguyên Giáp, Quảng trường 7/5,… trong thời gian tổ chức Lễ hội.
- UBND huyện Điện Biên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường tại các điểm du lịch, công trình văn hóa, di tích, tâm linh trên địa bàn trong dịp tổ chức Lễ hội; chuẩn bị các điều kiện cần thiết như sơ đồ chỉ dẫn, các điều kiện cần thiết khác…để phục vụ du khách và nhân dân ngắm hoa ban tại khu vực xã Na Ư tiến tới xây dựng trở thành điểm thu hút khách du lịch của huyện.
18. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông cáo báo chí cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Thẩm định, cho ý kiến kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc, kịch bản chương trình chào mừng thành công Lễ hội; Kế hoạch tuyên truyền; các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình. 
- Định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội.
19. Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Phát động lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, cổ vũ cho các chương trình, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội, trên hệ thống các mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và trên Trang Thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. Tổ chức phong trào trồng và chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên  trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội; tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cho Lễ hội và thực hiện một số nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức.

20. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là các dịch vụ ăn uống, phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn…, không để hiện tượng tăng giá, ép giá khách du lịch, đảm bảo bình ổn giá cả trong thời gian tổ chức Lễ hội.
21. Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên: Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới ổn định tại các địa điểm tổ chức các hoạt động; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện lưới và cử cán bộ ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra.

22. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên: Tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên hưởng ứng, tham gia tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
23. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị được giao nhiệm vụ để tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
- Chủ động trong công tác tuyên truyền, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, các Ban, Đoàn thể của các tỉnh, thành phố trong cả nước hỗ trợ tuyên truyền.
- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Sở, ngành, đơn vị trong thời gian diễn ra Lễ hội để đảm bảo sự thành công của Lễ hội.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2020; các Sở, ngành tinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

	Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh;

- L/đ UBND tỉnh;

- UBND một số Tỉnh, Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Sở VHTT&DL 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng;

- Sở VHTT, Sở Du lịch một số Tỉnh, Thành phố;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;

- L/đ: VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CV(Các khối), KGVX(NĐH).
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