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	BÁO CÁO
Tiến độ triển khai công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái
 lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019


Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2019 về việc tổ chức ngày Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, tại tỉnh Điện Biên, năm 2019; Kế hoạch số 2928/KH-BVHTTDL, ngày 26/7/2019 về tổ chức Ngày hội hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, tại tỉnh Điện Biên, năm 2019;

Căn cứ quyết định số 2805/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Ngày hội).
Thực hiện Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày  07/8/2019 của UBND tỉnh về phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên;

Ban tổ chức Ngày hội báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 677/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2019 về việc tổ chức ngày Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, tại tỉnh Điện Biên, năm 2019; Kế hoạch số 2928/KH-BVHTTDL, ngày 26/7/2019 về tổ chức Ngày hội hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, tại tỉnh Điện Biên, năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ triển khai nhiệm vụ dảm bảo các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức thành công Ngày hội.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày về phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên.
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao chủ trì tham mưu triển khai các nội dung của Ngày hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1716/SVHTTDL-NVVH ngày 21/8/2019 về việc giao nhiệm vụ triển khai Kế hoạch Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019.
Ngày 25/8/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 1756/KH-SVHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019.
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức tại Hà Nội về công tác triển khai Ngày hội. 

Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành thư mời tỉnh Luông Nậm Thà - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự Ngày hội và tham gia giao lưu chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái. 
II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí và các sở, ngành liên quan tích cực triển khai công tác tuyên truyền Ngày hội đến đông đảo quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng video trong đó có dịch ra một số ngôn ngữ như tiếng Pháp, Lào, Thái Lan; mở các chuyên đề, tăng cường các bài viết giới thiệu Ngày hội và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Thái trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Ngoài ra còn triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội như Facbook, Zalo và trên kênh Youtube.
Ngày 30/8/2019, Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi thông cáo báo chí thông tin về các hoạt động của Ngày hội.

Các đơn vị chức năng của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội.
3. Công tác triển khai nhiệm vụ của các ngành, đơn vị liên quan
3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Để kịp thời, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức và tham gia các nội dung của Ngày hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các đơn vị đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức các hoạt động và tham gia của tỉnh.
- Ban Tổ chức đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thư mời viết kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội. Trên cơ sở các ý tưởng kịch bản của các tác giả, Sở đã đánh giá, lựa chọn đề cương kịch bản "Mường Then - đất thiêng hội tụ", tổ chức xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vụ Văn hóa dân tộc và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hiện nay, tác giả đã hoàn thiện cơ bản kịch bản phân cảnh, kịch bản văn học. 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo nguồn điện, công tác an ninh trật tự, hậu cần, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn và các hoạt động bên lề của Ngày hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch phối hợp tham gia các hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ đại biểu và du khách trong thời gian diễn ra Ngày hội.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tiến hành khảo sát, lên sơ đồ và chuẩn bị phương án dựng các gian trưng bày:
+ Trại trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của 05 tỉnh tham gia: 5 tỉnh x 1 gian kích thước 27m2; 

+ Không gian trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Thái của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam:
+ Trại trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của 10 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên. Không gian trưng bày giới thiệu quảng bá du lịch của tỉnh Điện Biên tham gia.
- Tham mưu trình UBND tỉnh, Ban Tổ chức maket giấy mời, thành phần đại biểu mời tham dự Ngày hội.

- Xây dựng kế hoạch thành lập Đoàn tham gia tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội. Hiện nay Sở đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trưng tập lực lượng để tổ chức tập luyện các nội dung hoạt động của Ngày hội.
- Ban hành văn bản đề nghị các ngành, đơn vị liên quan phối hợp trưng tập lực lượng tham gia các hoạt động của Ngày hội.
- Tổ chức tuyên truyền quảng bá trên các ấn phẩm, tuyên truyền cổ động trực quan (trên cụm cổ động, panô, áp phích, băng rôn, màn hình led, xe loa tuyên truyền…)

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức họp Ban Tổ chức (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì) nhằm thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động của Ngày hội với tỉnh đăng cai, các cơ quan trực thuộc Bộ, các tỉnh tham gia Ngày hội và các đơn vị liên quan. Đến nay Bộ đã ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.
3.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Ngày hội.

- Tham gia ý kiến đối với đề cương kịch bản Lễ khai mạc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thông cáo báo chí thông tin tuyên truyền về Ngày hội.
3.3. Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, Ngày hội. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội; tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cho Ngày hội.

3.4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Các huyện đã chủ động tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các nội dung của Ngày hội đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động của Ngày hội theo Kế hoạch; chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn các bản văn hóa tham gia trưng bày giới thiệu văn hóa dân tộc Thái; chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường tại các điểm du lịch, công trình văn hóa, di tích, tâm linh trên địa bàn trong dịp tổ chức Ngày hội; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, cử lực lượng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
3.5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái năm 2019 trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị làm công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức thực hiện.
- Triển khai cơ quan chuyên môn chuẩn bị và đọc lời điếu viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1 (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trong tháng 9/2019).
- Chỉ đạo cơ quan tổ chức lực lượng tiêu binh dâng hương, dâng hoa phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1.
- Phối hợp với Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
3.6. Công an tỉnh

Đã chỉ đạo phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra các tình huống phức tạp mất an ninh trật tự trên địa bàn.
3.7. Cục Quản lý thị trường
Đã chỉ đạo các Đội QLTT tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2019 đã ban hành, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh thông tin và lập phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm về SHTT, ATTP... giữ vững ổn định thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, cá nhân làm ăn chân chính.

Chỉ đạo Đội QLTT số 1 tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình thị trường, kiểm tra, giám sát trong dịp trước và trong thời điểm diễn ra Ngày hội. Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ như: Nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí... Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, về giá như: Kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh ATTP; không niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, ép giá, nâng giá để thu lợi bất chính... làm mất ổn định thị trường và gây ra bức xúc cho du khách tham gia lễ hội.
Kết quả, từ tháng 8/2019 đến nay, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 337 vụ, phát hiện xử phạt VPHC 82 vụ = 84.200.000đ. Các hành vi vi phạm gồm: Kinh doanh hàng giả 03 vụ; vi phạm về giá 38 vụ; vi phạm trong kinh doanh 05 vụ; vi phạm về ATTP 22 vụ; vi phạm khác 14 vụ. Trị giá hàng vi phạm 41.747.000đ.

3.8. Sở Ngoại vụ
Đã chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối, tham mưu Thư mời trình UBND tỉnh và tham mưu phương án đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Luông Nậm Thà sang dự và giao lưu các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
3.9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, cơ quan thường trú, phóng viên đại diện các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày hội.
- Đăng thông cáo báo chí về Ngày hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cung cấp; khai thác trích dẫn thông tin về tuyên truyền về Ngày hội từ các cơ
quan báo chí để tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở. 
III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Ngày hội, tuyên truyền, giới thiệu văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của dân tộc Thái.

- Triển khai tập luyện các chương trình cho Lễ khai mạc, Bế mạc và các chương trình Liên hoan, thi đấu trong Ngày hội.
- Tham mưu Ban hành Quy chế các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
- Tiếp tực chuẩn bị các điều kiện vật chất, địa điểm, nguồn điện, công tác đón tiếp đại biểu...và đảm bảo các điều kiện đăng cai tổ chức thành công Ngày hội.
IV. KIẾN NGHỊ
- Đề nghị các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai thai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày  07/8/2019.

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí đảm bảo tổ chức hiệu quả các hoạt động do tỉnh đảm nhiệm đăng cai. Hiện nay kinh phí cấp cho việc dựng các gian trưng bày chưa được đảm bảo.
- Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Ngày hội.
Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên năm 2019./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, NVVH.
	TM. BAN TỔ CHỨC 




DANH SÁCH CÁC SỞ, NGÀNH ĐÃ GỬI BÁO CÁO

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NGÀY BAN HÀNH BC
	GHI CHÚ

	1
	Sở Ngoại vụ
	04/9/2019
	

	2
	Sở Tài chính
	03/9/2019
	

	3
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	04/9/2019
	

	4
	UBND huyện Tuần Giáo
	06/9/2019
	

	5
	Sở thông tin và truyền thông
	09/9/2019
	

	6
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	09/9/2019
	

	7
	Công an tỉnh
	06/9/2019
	

	8
	UBND thành phố Điện Biên Phủ
	09/9/2019
	

	9
	Cục Quản lý thị trường
	05/9/2019
	

	10
	UBND thị xã Mường Lay
	11/9/2019
	

	11
	UBND huyện Tủa Chùa
	09/9/2019
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