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BÁO CÁO 
Tiến độ triển khai các hoạt động trong Lễ hội Hoa Ban năm 2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 2768/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020; Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020, tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động Lễ hội Hoa Ban năm 2020 (sau đây gọi tắt là Lễ hội) như sau:
I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ, ĐANG TRIỂN KHAI
1. Công tác tham mưu
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực của Ban tổ chức Lễ hội đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban; đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức; dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh, video, clip và dự thảo Kế hoạch tổ chức không gian văn hóa vùng cao, xin ý kiến các sở, ngành, thành viên Ban tổ chức.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng các nội dung liên quan đến công tác vận động tài trợ (Quy định quyền lợi nhà tài trợ; Thư kêu gọi tài trợ) trình UBND tỉnh; ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung trong kế hoạch và ban hành văn bản triển khai thực hiện, hiện nay đang tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về Lễ hội.
2. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá

2.1. Tuyên truyền mặt đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, cụ thể:

- Tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu mặt đường: đang triển khai in 400 pano, logo; thực hiện căng treo 89 cờ phướn về Lễ hội Hoa Ban 2020 tại các trục đường chính của thành phố và tại các đơn vị thuộc Sở.
- Tuyên truyền trên màn hình Led: Đã triển khai thực hiện tuyên truyền từ tháng 10/2019. 
- Đã viết và thu thanh bài tuyên truyền cổ động mặt đường gửi 10 huyện, thị, thành phố, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.
- Xây dựng 02 clip về Lễ hội Hoa Ban, viết 01 bài tuyên truyền cho các đội chiếu bóng vùng cao.
2.2.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Từ tháng 10/2019, thường xuyên cập nhật tin tức trên cuốn “Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên”, đăng tải tin bài, video clip trên cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở và trên trang của Tổng cục Du lịch.
- Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chuyên trang Lễ hội Hoa Ban và thường xuyên cập nhật tin tức, hệ thống văn bản liên quan về Lễ hội.
2.3. Các hình thức tuyên truyền khác

- Tuyên truyền trên hệ thống xe khách, xe taxi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải họp thống nhất nội dung triển khai công tác tuyên truyền Lễ hội trên hệ thống xe taxi, xe vận tải hành khách.
- Tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh: Thực hiện phát loa tuyên truyền về Lễ hội tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ hàng ngày, Rạp chiếu phim...
- Tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội: Đội ngũ cán bộ, CCVC, người lao động trong ngành thường xuyên chia sẻ, cung cấp thông tin về Lễ hội trên trang cá nhân và các diễn đàn, fanpage về lĩnh vực văn hóa, du lịch. Duy trì cập nhật tin bài tuyên truyền, giới thiệu về Hoa Ban, Lễ hội Hoa Ban năm 2020 tại trang fanpage “Lễ hội Hoa Ban Điện Biên”, “Du lịch Điện Biên - Dien Bien Tourism” trên facebook. 
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: : Thiết kế và sản xuất 05 pano biển hộp 4 mặt, 18 pano (kích thước 1,6m x3m) tuyên truyền, giới thiệu Lễ hội Hoa Ban năm 2020 tại Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Giao lưu văn hóa dân tộc Mông, huyện Điện Biên tổ chức tại xã Mường Phăng; Chương trình “Sắc hoa” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền tại các sự kiện diễn ra trong đầu năm 2020: sự kiện Hoa Anh Đào, Pá Khoang, Điện Biên năm 2020; trong dịp chào đón năm mới; Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ VI tại Thị xã Mường Lay.

- Tuyên truyền khác:

+ Tổ chức xuất bản và phát hành tập gấp giới thiệu: Hoàn thiện thiết kế và sản xuất 2.000 tờ gấp giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban (1.000 tập tiếng Anh, 1.000 tập tiếng Thái Lan).

+ Sở VHTT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh gửi Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị hỗ trợ tuyên truyền về Lễ hội.

+ Đề nghị nghị Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Văn phòng đại diện Công thương Điện Biên tại Luông Pha Băng hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội.

+ Đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố; các cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cho Lễ hội.  
+ Kết hợp tuyên truyền về Lễ hội trong công tác thuyết minh du lịch tại các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh.
+ Triển khai tuyên truyền qua wifi marketing tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

+ Phối hợp cung cấp thông tin tới các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh để tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Hoa Ban năm 2020.
3. Công tác chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi thư mời viết kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội. Hiện nay đã nhận được ý tưởng kịch bản, báo cáo Ban tổ chức trong cuộc họp hôm nay.
- Đang hoàn thiện market giấy mời; thẻ đại biểu, thẻ nhà tài trợ; logo, băng rôn khẩu hiệu, cờ đuôi én; Cổng chào và pano 2 bên tại sân Quảng trường 07/5.
- Việc tổ chức bắn pháo hoa sau chương trình nghệ thuật: Đã tham mưu cho UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về việc băn pháo hoa tầm thấp.
4. Cuộc thi ảnh, video, clip
- Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi ảnh, video clip tại Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; Phát động cuộc thi video, ảnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các trang thành viên.

- Đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp phát động Cuộc thi video, ảnh và giao nhiệm vụ phối hợp cho các đơn vị trực thuộc có liên quan.
- Đang xin ý kiến của các Sở, Ngành liên quan vào dự thảo thể lệ cuộc thi ảnh, video, clip và hoàn thiện market giấy mời; thẻ đại biểu; giấy chứng nhận giải thưởng.
5. Trình diễn trang phục truyền thống
- Đang hoàn thiện maket phông sân khấu thi trình diễn trang phục, maket giấy chứng nhận và xây dựng dự thảo Quy chế, dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.
- Đang xây dựng kế hoạch, lời dẫn, tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ đan xen, hợp luyện các màn tổng thể của các thí sinh. 
6. Hoạt động thể thao

Đang xây dựng dự thảo điều lệ, kế hoạch tổ chức giao lưu các môn thể thao: Bóng đá mini, Tó má lẹ, Tung còn, Tù lu, Giã bánh giày, Đi cà kheo, Kéo co, Xe đạp thồ, Tải đạn; triển khai công tác chuẩn bị sân bãi và các dụng cụ, vật tư phục vụ tổ chức các môn giao lưu, thi đấu tại Lễ hội. 

7. Không gian văn hóa vùng cao

- Đang xây dựng kế hoạch, makét thực hiện trang trí, tổ chức tập luyện, lời dẫn tổng thể, văn bản trưng tập lực lượng cho chương trình khai mạc các hoạt động tại Không gian văn hóa vùng cao; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu... phục vụ chương trình văn nghệ. 

- Đang xây dựng lịch tổ chức các hoạt động và phương án sắp xếp các khu vực văn hoá, thể thao, trưng bày, ẩm thực; chuẩn bị mặt bằng, hệ thống thoát nước; chuẩn bị lắp đặt sân khấu chính tại Không gian văn hoá vùng cao.
- Gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; đề nghị Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày tại Lễ hội. 
8. Công tác vận động tài trợ

Trong điều kiện kinh phí tổ chức Lễ hội còn hạn hẹp, ngày 04/12/2019 Sở đã ban hành tờ trình trình UBND tỉnh ban hành thư kêu gọi tài trợ và quyết định ban hành quy định mức tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân nhà tài trợ cho Lễ hội.
9. Các hoạt động khác

- Phục vụ du khách tại các điểm di tích: Đã chỉ đạo đơn vị tiến hành chăm sóc, cắt tỉa cây ban tại tất cả các điểm di tích lịch sử đảm bảo ra hoa đúng thời gian diễn ra Lễ hội; thực hiện tốt công tác dọn dẹp vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, trồng hoa tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch khi đến tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích.

- Công tác phục vụ: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ đại biểu và du khách trong thời gian diễn ra Lễ hội. 
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về công tác tuyên truyền
- Đề nghị Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về Lễ hội. 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm.

- Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai dán pano tuyên truyền trên xe.

2. Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội

- Đề nghị các Sở, ngành, thành viên Ban Tổ chức sớm ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện.
- Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chỉnh trang đô thị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kịch bản và triển khai các nhiệm vụ thực hiện hoạt động diễu hành văn hóa đường phố.

- Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan đăng ký tham gia đầy đủ các nội dung trong khuôn khổ Lễ hội  theo số lượng, thành phần, các hoạt động trong Kế hoạch do UBND tỉnh và Ban tổ chức Lễ hội đã ban hành.
Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban và sự phối hợp của các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Đ/c Lê Văn Quý - PCT-Trưởng BTC;

- Thành viên BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2020;

- Lưu VT, KHTC.
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