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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

BTC LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2021 VÀ NGÀY HỘI VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII
Số:              /KH-BTC
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Điện Biên, ngày         tháng      năm 2020


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016;

Căn cứ Kế hoạch số 2907/KH-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII;
Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 23 /11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII (sau đây gọi tắt là Lễ hội, Ngày hội),
Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh Điện Biên năm 2021. Cuộc thi làm phong phú thêm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, là điểm nhấn hấp dẫn tạo sức hút tới công chúng và truyền thông, qua đó góp phần tạo nên thành công chung cho Lễ hội và Ngày hội.

- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên tới đông đảo công chúng, góp phần thiết thực bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Giáo dục thẩm mỹ, tôn vinh vẻ đẹp và các giá trị Trí - Đức - Thể - Mỹ của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ các dân tộc Điện Biên nói riêng phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, thiết thực thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Cuộc thi giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên, trong đó lấy vẻ đẹp người thiếu nữ và vẻ đẹp Hoa Ban làm điểm nhấn. Tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa, giá trị của Hoa Ban gắn với con người và thiên nhiên vùng Điện Biên. Qua đó tạo ấn tượng sâu sắc tới nhân dân, bạn bè và du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh Hoa Ban với vị thế là hình tượng mang tính đại diện cho vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên.

- Quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên, thu hút khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. 

2. Yêu cầu

- Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, mang tính văn hóa, nghệ thuật cao, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên; tôn vinh được hình tượng Hoa Ban gắn với vẻ đẹp người phụ nữ nói riêng, vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên nói chung.
- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo dư luận tốt đẹp, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước; tạo ra một sự kiện văn hoá sinh động về nội dung, hấp dẫn về hình thức, đảm bảo thiết thực, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Từ tháng 01/2021 đến ngày 15/3/2021. Cụ thể:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ tháng 01/2021 đến hết ngày 22/02/2021;

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Thí sinh gửi 02 bộ hồ sơ đến Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên (Tổ 01, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 0215.3825.297). 

- Bản mềm danh sách gửi đồng thời vào 02 hộp thư điện tử: svhttdldienbien@gmail.com; builanhttvhdb@gmail.com.
2. Vòng sơ tuyển

- Thời gian: 25/02/2021 - 27/02/2021. 

- Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh (Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ)
3. Vòng sơ khảo 
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/3 - 14/3/2021, trong đó:

+ Thời gian tập trung, tập luyện: Từ ngày 02/3 - 09/3/2021. 
+ Thời gian tham gia các vòng thi: Từ ngày 10/3 - 14/3/2021.

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ.
4. Vòng chung kết và trao giải

- Thời gian: Từ 20 giờ 00, ngày 15/3/2021.
- Địa điểm: Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi

- Nội dung: 
+ Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, quy mô tổ chức, các quy định cụ thể về đối tượng dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dự thi; nội dung thành phần của cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.

+ Tuyên truyền, vận động các huyện, thị, thành phố, các sở ngành, các cơ quan, đơn vị động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cán bộ, công chức, người lao động tham gia cuộc thi.

- Hình thức: 
+ Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trên hệ thống báo đài, bản tin, ấn phẩm thông tin, cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số báo, đài của các cơ quan, các tỉnh, thành phố.
+ Căn cứ vào thời lượng phát sóng, hình thức biên tập, trình bày của các trang báo, trang thông tin điện tử, các cơ quan thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung Thông báo cuộc thi hoặc Thể lệ cuộc thi. Trong thời gian cao điểm (ngày 05/02 - 22/02/2021) thực hiện đăng phát thông báo về cuộc thi tại tất cả các buổi phát sóng/số báo phát hành.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin, thông báo về Cuộc thi thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp như mạng xã hội facebook, zalo, instagram…

- Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 01 - 03/2021. Tập trung cao điểm trong thời gian từ ngày 05/02 - 22/02/2021. Trong thời gian cao điểm, Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thực hiện đăng phát thông báo về Cuộc thi tại tất cả các buổi phát sóng/số báo phát hành.

(Có Thông báo cuộc thi kèm theo Kế hoạch)

- Đơn vị thực hiện: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.
2. Tuyển chọn thí sinh
-  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi, tuyển chọn thí sinh; cử thí sinh tham gia cuộc thi; gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức (Đối tượng, điều kiện tham gia, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, xét duyệt thí sinh: Quy định tại Thể lệ cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 ban hành kèm theo Kế hoạch)
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức các vòng thi

- Thời gian, địa điểm: Cụ thể theo từng vòng thi.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

3.1. Vòng sơ tuyển 

- Các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển chọn tại đơn vị và lập danh sách cử thí sinh tham dự Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021, gửi hồ sơ hợp lệ tới Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 22/02/2021 theo số lượng sau:

	+ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh:                      04 thí sinh. 

	+ Sở Y tế:                                                        02 thí sinh.

	+Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh:      02 thí sinh. 

	+ Liên đoàn lao động tỉnh:                              02 thí sinh.

	+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
	02 thí sinh.

	+ Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
	05 thí sinh.

	+ Huyện Điện Biên:
	02 thí sinh

	+ Huyện Mường Ảng:
	02 thí sinh

	+ Huyện Tủa Chùa:
	02 thí sinh.

	+ Huyện Tuần Giáo:
	02 thí sinh.

	+ Huyện Nậm Pồ:
	02 thí sinh.

	+ Huyện Mường Nhé: 
	02 thí sinh.

	+ Huyện Điện Biên Đông: 
	02 thí sinh.

	+ Huyện Mường Chà:
	02 thí sinh.

	+ Thị xã Mường Lay: 
	02 thí sinh.

	+ Thành phố Điện Biên Phủ: 
	02 thí sinh.

	+ Các Sở, ban, ngành, tổ chức khác và các thí sinh tự do:
	Tùy theo điều kiện thực tế


(Khuyến khích các đơn vị giới thiệu thêm các thí sinh tham gia)
- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Ban Tổ chức tổng hợp hồ sơ đạt yêu cầu,  thông báo và tổ chức sơ tuyển: Kiểm tra về các chỉ số đo, chiều cao, cân nặng; phần thi tự giới thiệu thông tin cá nhân và trình diễn trang phục áo dài trước Ban Giám khảo.

- Lập danh sách các thí sinh vượt qua Vòng sơ tuyển, gửi thông báo triệu tập thí sinh trước ngày 30/02/2021.

3.2. Vòng sơ khảo:  
Gồm 03 phần thi (Ban Tổ chức sẽ phát số báo danh cho thí sinh).

* Người đẹp qua ảnh

- Thời gian: Ngày 10/3 - 11/3/2021 

- Địa điểm: Dự kiến các khu du lịch sinh thái và điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

* Người đẹp thân thiện (Thông qua các hoạt động thiện nguyện, giao lưu xã hội):

- Thời gian: Ngày 12/3/2021.

- Địa điểm:  Dự kiến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.

* Phần thi trên sân khấu: Gồm 04 phần: Trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục áo tắm, thi tài năng. 
- Thời gian: 16 giờ 00 - 19 giờ 00, ngày 14/3/2021, tổng thời lượng 180 phút.

- Địa điểm: Dự kiến Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ hotel - Thành phố Điện Biên Phủ. 

3.3. Vòng chung kết 

- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 15/3/2021. 

- Địa điểm: Quảng trường 7/5 - Thành phố Điện Biên Phủ.

- Nội dung: Gồm 05 phần thi: Trình diễn trang phục áo dài; trang phục truyền thống các dân tộc; trang phục tự chọn; trang phục áo tắm và thi ứng xử (riêng phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 

- Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên và tiếp sóng một số Đài quanh khu vực.
(Có kịch bản, chương trình riêng cho từng vòng thi)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Người đẹp Hoa Ban: Danh hiệu và tiền thưởng trị giá  30.000.000VNĐ.
- Người đẹp thứ hai: Danh hiệu và tiền thưởng trị giá 20.000.000 VNĐ.

- Người đẹp thứ ba: Danh hiệu và tiền thưởng trị giá 10.000.000 VNĐ. 
- Các danh hiệu khác: Danh hiệu và tiền thưởng trị giá 5.000.000 VNĐ mỗi giải, gồm:

+ Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất; 

+ Người đẹp có gương mặt khả ái nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất;

+ Người đẹp qua ảnh;

+ Người đẹp tài năng;

+ Người đẹp thân thiện;
+ Người đẹp triển vọng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Trong thời gian tham gia vòng Sơ tuyển: Kinh phí tập luyện, trang phục, đạo cụ, đi lại, ăn nghỉ của thí sinh (kể cả thí sinh tự do) do đơn vị, địa phương và cá nhân tự đảm bảo.
- Trong thời gian tham gia vòng thi Sơ khảo và Chung kết: Chi phí kịch bản, dàn dựng tổng thể chương trình, trang trí khánh tiết, giải thưởng; đạo cụ, trang phục sử dụng cho các tiết mục văn nghệ đan xen tại các vòng thi; ăn nghỉ, đi lại (theo phương tiện phổ thông) cho các thí sinh được sử dụng từ nguồn kinh phí giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết các vòng thi, thể lệ, nội dung, chương trình chi tiết các hoạt động; câu hỏi ứng xử; tổ chức các vòng thi theo đúng nội dung Đề án được UBND tỉnh cấp phép.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả các vòng thi và báo cáo tổng thể cuộc thi để báo cáo Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội và UBND tỉnh đảm bảo thời hạn theo quy định.
- Dự thảo Giấy mời, thành phần đại biểu mời dự các vòng thi Sơ khảo, Chung kết; đề xuất, liên hệ các thành viên Ban Tổ chức và các nhà tài trợ thực hiện trao giải tại Đêm Chung kết.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động tài trợ cho cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 (hỗ trợ về kinh phí tổ chức, giải thưởng, địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tuyên truyền…).
- Thống nhất các nội dung liên quan trong Đêm Chung kết cuộc thi với các đơn vị chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đảm bảo thành công cho buổi truyền hình trực tiếp Đêm Chung kết.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện trang trí khánh tiết, xây dựng maket, đảm bảo các điều kiện cần thiết về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị chuyên dụng khác phục vụ cho các vòng thi.
- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện có thí sinh tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 thành lập đoàn và tham gia các vòng thi theo Kế hoạch, Đề án đã được phê duyệt.
- Chủ trì tham mưu Ban Tổ chức mời người đẹp các tỉnh Tây Bắc mở rộng; các tỉnh Bắc Lào tham gia giao lưu tại Cuộc thi.

- Cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh Thông báo, Thể lệ cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 và các nội dung khác có liên quan để kịp thời phát động và thông tin phản ánh về cuộc thi tới đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Chủ trì thực hiện tuyên truyền cổ động mặt đường.
- Nghiên cứu đưa nội dung tổ chức cho các đối tượng chưa đủ 18 tuổi tham gia trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, trao giải phụ “Người đẹp triển vọng” cho thí sinh xuất sắc nhất, nhằm tạo nguồn thí sinh cho Cuộc thi ở các năm tiếp theo.
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản liên quan đến quá trình tổ chức triển khai cuộc thi.

- Chủ trì tham mưu công tác đón tiếp đại biểu lãnh đạo UBND các tỉnh, các đoàn khách mời nước ngoài tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.
3. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; có phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp Công an tỉnh triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức hoạt động.

5. Sở Y tế 
- Căn cứ các hoạt động thành phần của cuộc thi, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo đơn vị cử cán bộ y tế và phương tiện, vật tư y tế, thuốc… cần thiết trực tại các địa điểm tổ chức các phần thi của vòng Sơ khảo và Đêm chung kết, chủ động phương án khám, sơ cứu, cấp cứu, xử lý các tình huống phát sinh.
- Cử cán bộ y tế và dụng cụ, thiết bị phù hợp để phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành đo nhân trắc học (chiều cao, cân nặng, chỉ số hình thể…) của các thí sinh trong vòng Sơ tuyển.
6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng thông tin, tin truyền về Kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan đến Cuộc thi.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Phối hợp phát động cuộc thi, tổ chức tuyển chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chí do Ban Tổ chức quy định; cử thí sinh tham dự; gửi hồ sơ thí sinh tới Ban Tổ chức để đăng ký tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông phát động học sinh lớp 12 tham gia trải nghiệm hoạt động trong cuộc thi.
- Cử Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi.
8. Tỉnh Đoàn Điện Biên

- Phối hợp phát động cuộc thi, tuyên truyền, vận động nữ thanh niên tham gia cuộc thi; tổ chức tuyển chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chí do Ban Tổ chức quy định; cử thí sinh tham dự; gửi hồ sơ thí sinh tới Ban Tổ chức để đăng ký tham gia uộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.

- Cử Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, các cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi. Phản ánh thông tin thường xuyên, đầy đủ về công tác chuẩn bị và toàn bộ quá trình tổ chức các vòng thi Sơ khảo, Chung kết của Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.

- Đăng phát Thông báo hoặc Thể lệ cuộc thi tại các buổi phát sóng/số báo.Tập trung cao điểm trong thời gian từ ngày 05/02 - 22/02/2021.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp Đêm Chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 trên kênh sóng của Đài; cử MC dẫn chương trình Cuộc thi.
10. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
- Cử các nghệ sỹ nhiếp ảnh phối hợp với Ban Tổ chức để thực hiện nội dung thi “Người đẹp qua ảnh”. Cung cấp ảnh đẹp về Cuộc thi cho Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá.
- Cử Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn vận động nhân dân phối hợp tuyên truyền về cuộc thi theo các hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo về cuộc thi tới cán bộ, CCVC, người lao động trong đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi và tổ chức tuyển chọn thí sinh; cử thí sinh tham gia cuộc thi; gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức theo thời gian quy định.
12. Các sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan và đề nghị các ban, đoàn thể tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị được giao nhiệm vụ để tổ chức thành công cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021; phối hợp tuyên truyền tích cực, hiệu quả về cuộc thi trên các phương tiện, ấn phẩm thông tin do cơ quan, đơn vị quản lý.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021; các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, đề nghị các ban, đoàn thể tỉnh phối hợp thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.
	Nơi nhận:



- TTr Tỉnh ủy;

- TTr HĐND tỉnh;

- L/đ UBND tỉnh;

- BTC Lễ hội, Ngày hội (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH, Báo ĐBP;

- UBND, phòng VHTT các huyện, thị xã, TP;

- Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã, TP;

- Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh;

- Lưu: VT, NVVH.

	TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



THỂ LỆ

CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-BTC ngày        /       /2020 của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VII)

Ban Tổ chức Lễ hội Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII ban hành Thể lệ cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Nữ công dân Việt Nam, tuổi 18 đến 27 tuổi (sinh từ năm 1994 đến 2003, tính theo ngày, tháng, năm sinh của Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn); hiện đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; là con em các dân tộc tỉnh Điện Biên đang sinh sống, học tập, lao động và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt; chưa sinh con lần nào;

- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

- Cao từ 1,60m trở lên; ngoại hình cân đối, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính.

- Tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực trong học tập, lao động, công tác, các hoạt động xã hội; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, tin yêu.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang học tập, công tác xác nhận).

- Bản sao (có công chứng) một trong các loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc văn bản xác nhận của trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo học.

- Giấy khám sức khỏe (Thời gian gần nhất trước 03 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi).

- 03 ảnh 15cm x 20cm của thí sinh gồm: 01 ảnh chân dung; 01 ảnh toàn thân; 01 ảnh mặc trang phục bikini. Ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau của từng ảnh; không được sử dụng phần mềm hay các biện pháp can thiệp chỉnh sửa ảnh. Thời điểm chụp ảnh không quá 03 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ. 

- 05 file ảnh thí sinh chụp với hoa Ban hoặc ngoại cảnh đảm bảo chất lượng gửi đồng thời vào hộp thư điện tử: svhttdldienbien@gmail.com và totruyenthongsvhttdl@gmai.com.

 - Một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu đang còn thời hạn (bản sao có công chứng).

* Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021”. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ cho thí sinh đã đăng ký tham gia dự thi.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày phát động đến hết ngày 22/02/2021.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Thí sinh gửi 02 bộ hồ sơ đến Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên (Tổ 01, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 0215.3825.297). 

- Bản mềm danh sách gửi đồng thời vào 02 hộp thư điện tử: svhttdldienbien@gmail.com; builanhttvhdb@gmail.com.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Vòng sơ tuyển
- Thời gian: 25/02/2021 - 27/02/2021. 

- Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh.

2. Vòng sơ khảo 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/3 - 14/3/2021, trong đó:

+ Thời gian tập trung, tập luyện: Từ ngày 02/3 - 09/3/2021. 
+ Thời gian tham gia các vòng thi: Từ ngày 10/3 - 14/3/2021.
- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ

3. Vòng chung kết và trao giải 

- Thời gian: Từ 20h00, ngày 15/3/2021.

- Địa điểm: Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ.

IV. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TỔ CHỨC
1. Vòng sơ tuyển 

- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo phát động Cuộc thi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tiếp nhận, xét hồ sơ của thí sinh (bao gồm thí sinh tự do và thí sinh do cơ quan, đơn vị cử tham gia cuộc thi) theo các tiêu chí do Ban Tổ chức đề ra. 

- Các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển chọn tại đơn vị, địa phương và  lập danh sách cử thí sinh tham dự Cuộc thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực đối với các thông tin trong hồ sơ thí sinh trước Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Ban Tổ chức tổng hợp hồ sơ đạt yêu cầu, thông báo và tổ chức sơ tuyển: Kiểm tra về các chỉ số đo, chiều cao, cân nặng; phần thi tự giới thiệu thông tin cá nhân và trình diễn trang phục áo dài trước Ban Giám khảo.

- Lập danh sách các thí sinh vượt qua Vòng sơ tuyển, gửi thông báo triệu tập thí sinh trước ngày 30/02/2021.

2. Vòng sơ khảo

Thí sinh phải thực hiện 3 phần thi (Ban Tổ chức sẽ phát số báo danh cho thí sinh): 

* Người đẹp qua ảnh

- Thời gian: Ngày 10/3 - 11/3/2021 

- Địa điểm: Dự kiến các khu du lịch sinh thái và điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích tại tỉnh Điện Biên để bố trí cho các thí sinh thực hiện nội dung thi Người đẹp qua ảnh. Mỗi thí sinh sẽ chọn ra 02 ảnh tương ứng trình diễn 02 bộ trang phục: Trang phục áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc truyền thống (có thể kèm theo đạo cụ phù hợp). Ban Giám khảo chấm điểm lựa chọn bức ảnh đẹp nhất của thí sinh để trao giải phụ “Người đẹp qua ảnh” tại đêm Chung kết.

* Người đẹp thân thiện (Thông qua các hoạt động thiện nguyện, giao lưu xã hội):

- Thời gian: Ngày 12/3/2021.

- Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Tổ chức cho thí sinh tham gia chương trình thiện nguyện và giao lưu với các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. 

+ Chương trình gồm một số tiết mục văn nghệ, hoạt động trao quà, giao lưu với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.

+ Ban Giám khảo chấm điểm thí sinh dựa trên sự thân thiện, vẻ đẹp thông qua các hoạt động giao lưu của các thí sinh. Kết quả chấm điểm làm căn cứ để trao giải phụ “Người đẹp thân thiện” tại đêm Chung kết Cuộc thi.

+ Thời lượng: 120 phút.

* Phần thi trên sân khấu: Gồm 04 phần: Trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục áo tắm, thi tài năng. 

- Thời gian: 16 giờ 00 - 19 giờ 00, ngày 14/3/2021, tổng thời lượng 180 phút.

- Địa điểm: Dự kiến Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ hotel - Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Nội dung:

+ Trang phục áo dài: Ban tổ chức dàn dựng một màn tổng thể có chủ đề gắn chủ đề Lễ hội Hoa Ban nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa để quảng bá du lịch. Thời lượng màn trình diễn 10-12 phút, có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn. 

+ Trang phục truyền thống các dân tộc : Ban Tổ chức dàn dựng một màn tổng thể gắn chủ đề Hoa Ban với bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, lễ nghi của các dân tộc tiêu biểu của địa phương. Yêu cầu trang phục truyền thống, không cách tân, có thêm đạo cụ cho sinh động. Thời lượng từ 10 - 12 phút, có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn. 

+ Trang phục áo tắm: Ban Tổ chức dàn dựng màn tổng thể cho phần thi áo tắm. Thời lượng từ 10 - 12 phút, có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn. 

+ Thi tài năng: Mỗi thí sinh sẽ tham gia phần thi tài năng gồm ca, múa, nhạc, hội họa, hướng dẫn viên du lịch... Thời lượng mỗi màn thi khoảng từ 03-05 phút.

- Có một số tiết mục văn nghệ trước và sau nội dung thi. 

* Ban Giám khảo chấm điểm thí sinh theo 04 nội dung của phần thi trên sân khấu để lựa chọn ra từ 15- 20 thí sin xuất sắc tham gia vào vòng Chung kết.

4.3. Vòng chung kết 

- Thời gian: 20 giờ 00 ngày 15/3/2021. 

- Địa điểm: Quảng trường 7/5 - Thành phố Điện Biên Phủ.

- Nội dung: Phần thi trên sân khấu đêm chung kết dành cho 15 - 20 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng Sơ khảo, gồm các phần trình diễn: Trang phục áo dài; trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc; Trang phục tự chọn; Trang phục áo tắm và Thi ứng xử (riêng phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). Mỗi phần thi có thời lượng 10 phút/phần thi, có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn. 

Các phần thi có đan xen các tiết mục biểu diễn nghệ thuật gồm: Múa, hát, khiêu vũ. Lựa chọn các tiết mục tạo không khí tươi vui, sôi động, mang lại sức hấp dẫn, thu hút đối với khán giả. Tổ chức một số màn trình diễn tổng thể với sự góp mặt của tất cả các thí sinh lọt vào vòng sơ khảo, chung kết. 

+ Trình diễn trang phục áo dài: Theo 02 nhóm, mỗi nhóm từ 7 - 10 thí sinh (có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn). 

+ Trình diễn trang phục dân tộc: Theo 02 nhóm, mỗi nhóm từ 7 - 10 thí sinh (có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn). 

+ Trình diễn trang phục áo tắm: Theo 02 nhóm, mỗi nhóm từ 7 - 10 thí sinh (có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn).

+ Trình diễn trang phục tự chọn: Theo 02 nhóm, mỗi nhóm từ 7 - 10 thí sinh (có âm nhạc, lời giới thiệu từng thí sinh khi trình diễn).

Sau 4 phần trình diễn, Ban Giám khảo công bố 05 thí sinh có điểm số cao nhất tham gia vòng thi ứng xử.

+ Phần thi ứng xử (dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất để chọn ra Người đẹp Hoa Ban, Người đẹp thứ hai, Người đẹp thứ ba cùng các danh hiệu và giải thưởng khác). Chủ đề câu hỏi tập trung vào các vấn đề văn hóa - xã hội đang được quan tâm theo hình thức thí sinh rút thăm và trả lời câu hỏi. Câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, được thí sinh chọn lựa theo hình thức rút thăm.

Sau phần thi ứng xử, căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn trao giải "Người đẹp Hoa Ban" và các danh hiệu khác.

V. CÁC DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG
- Người đẹp Hoa Ban: Giấy chứng nhận, Dải băng Người đẹp Hoa Ban kèm tiền thưởng trị giá 30.000.000VNĐ (Ba mươi triệu đồng);

- Người đẹp thứ hai: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng).

- Người đẹp thứ ba: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng);

- Các giải thưởng, danh hiệu khác: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) mỗi giải, gồm:

+ Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất; 

+ Người đẹp có gương mặt khả ái nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất; 

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất;

+ Người đẹp qua ảnh;

+ Người đẹp tài năng;
+ Người đẹp triển vọng;

+ Người đẹp thân thiện.

- Các thí sinh tham gia vòng Chung kết Cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” được nhận quà tặng của Ban Tổ chức và các Nhà tài trợ (nếu có).

- Giải thư​ởng tiền mặt và hiện vật sẽ được trao cho thí sinh ngay trong đêm Chung kết cuộc thi.

VI. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI VÀ NGƯỜI ĐẠT DANH HIỆU

1. Quyền lợi

- Kinh phí đi lại từ địa phương đến thành phố Điện Biên Phủ (theo phương tiện phổ thông), nơi ăn, nghỉ của các thí sinh trong thời gian tham gia vòng Sơ khảo, vòng Chung kết do Ban Tổ chức chi trả.

- Thí sinh đạt danh hiệu được nhận giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật  tại đêm Chung kết cuộc thi.

- Được tham gia các chương trình quảng cáo trên truyền hình, báo chí với nội dung được xét duyệt, tham gia các tour du lịch tại địa phương để quảng bá du lịch. 

- Được tham gia các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội do Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành trong thời gian giữ danh hiệu 12 tháng.
- Được tham gia các chương trình trên báo chí và các hoạt động khác của Ban Tổ chức.

- Được tiếp nhận quà tặng hợp pháp của Nhà tài trợ và Ban Tổ chức (nếu có).

2. Trách nhiệm


- Thí sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021, các nội dung đã ký trong Bản cam kết với Ban Tổ chức.

- Thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành về nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Thí sinh đạt giải phải cam kết trở thành người đại diện thực hiện các chương trình quảng bá du lịch, công tác xã hội, chương trình từ thiện theo kế hoạch của Ban Tổ chức sau khi đạt danh hiệu trong thời gian 24 tháng. 

- Giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu của người đạt giải phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và đúng quy định của pháp luật.
- Thí sinh có trách nhiệm cùng với Ban Tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2021 và Lễ hội Hoa Ban trong các năm tiếp theo.

- Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm (nếu có) của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Thực hiện các khoản thuế theo quy định của pháp luật (Các nguồn thu từ giải thưởng, quảng cáo, tài trợ trong thời gian mang danh hiệu).

- Có trách nhiệm tham gia các hoạt động, sự kiện lớn của các nhà tài trợ cho Cuộc thi (có bản cam kết, hợp đồng thỏa thuận riêng với các thí sinh đã được đôi bên ký kết).

VII. BAN GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức mời các cá nhân có trình độ, uy tín, kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành Mỹ học, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Thời trang... trong và ngoài tỉnh tham gia Ban Giám khảo để chấm điểm các vòng thi, xét chọn giải thưởng trình Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Ban Giám khảo có trách nhiệm kết hợp với Ban Tổ chức trong công tác tìm hiểu và đảm bảo về điều kiện tư cách, đạo đức của các thí sinh đoạt giải tại các vòng thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 rất mong nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng và phối hợp của các địa phương, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi được tổ chức thành công tốt đẹp./.

	
	BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI, NGÀY HỘI


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Theo mẫu số 05 Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2021


Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021.
1. Họ và tên:………………………………………………………………………...
2. Quốc tịch:……………………………………………………………………...
3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./………………………………..

4. Nơi sinh:……………………..…………………………………………….………

5. Số CMND:………………… , ngày cấp:…../..…/.…Nơi cấp:………………

6. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….............

7. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………….

8. Điện thoại cố định:…………………Điện thoại di động:……………………
9. Địa chỉ Email:………………………………………………….......................

10. Facebook:……………………………………………………………………..

11. Nghề nghiệp:………………………………………………………………….

12. Nơi học tập/ công tác:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….............

13. Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …...................................................................

…………………..……………………………………………………………….............

14. Tình trạng hôn nhân:

a. Độc thân

b. Đã kết hôn

c. Ly hôn

15. Trình độ học vấn:

a. Tốt nghiệp Trung học phổ thông

b. Trung cấp

c. Cao đẳng

d. Đại học

đ. Sau đại học

16. Đăng ký nơi tham gia sơ tuyển: 
17. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số79/2012/NĐ-CP; Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi;

- Đồng ý những Điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia.

Hồ sơ kèm theo gồm:

- 01 ảnh chân dung;
- 01 ảnh toàn thân;
- 01 ảnh chụp thí sinh mặc trang phục bikini;
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc văn bản xác nhận của trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo học;
- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang học tập, công tác;
- 01 bản sao Giấy Khai sinh của cơ quan có thẩm quyền;
- 01 bản sao Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền.
	  
	…, ngày… tháng … năm …

	 
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2021
Phục vụ công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-BTC ngày     /   2020 của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VII)

1. Thời gian

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày phát động đến hết ngày 22/02/2021.

- Thời gian tập luyện tại tỉnh Điện Biên: Từ ngày 02/3 - 09/3/2021.

- Thời gian tổ chức các nội dung của cuộc thi: Từ ngày 10/3 đến ngày 15/3/2021.

2. Địa điểm: Tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Đối tượng dự thi 

- Nữ công dân Việt Nam, tuổi 18 đến 27 tuổi (sinh từ năm 1994 đến 2003, tính theo ngày, tháng, năm sinh của Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn); hiện đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; là con em các dân tộc tỉnh Điện Biên đang sinh sống, học tập, lao động và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt; chưa sinh con lần nào;

- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

- Cao từ 1,60m trở lên; ngoại hình cân đối, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính.

- Tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực trong học tập, lao động, công tác, các hoạt động xã hội; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, tin yêu.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ hợp lệ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang học tập, công tác xác nhận).

- Bản sao (có công chứng) một trong các loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc văn bản xác nhận của trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo học.

- Giấy khám sức khỏe (Thời gian gần nhất trước 03 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi).

- 03 ảnh 15cm x 20cm của thí sinh gồm: 01 ảnh chân dung; 01 ảnh toàn thân; 01 ảnh mặc trang phục bikini. Ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau của từng ảnh; không được sử dụng phần mềm hay các biện pháp can thiệp chỉnh sửa ảnh. Thời điểm chụp ảnh không quá 03 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ. 

- 05 file ảnh thí sinh chụp với hoa Ban hoặc ngoại cảnh đảm bảo chất lượng gửi đồng thời vào hộp thư điện tử: svhttdldienbien@gmail.com và totruyenthongsvhttdl@gmai.com.

 - Một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu đang còn thời hạn (bản sao có công chứng).

* Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021”. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ cho thí sinh đã đăng ký tham gia dự thi.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thí sinh gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi đến Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên (Tổ 01, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 0215.3825.297). 
- Bản mềm danh sách gửi đồng thời vào 02 hộp thư điện tử: svhttdldienbien@gmail.com; builanhttvhdb@gmail.com.
6. Nội dung thi
4.1. Vòng sơ tuyển: Tiếp nhận, xét hồ sơ, tổng hợp hồ sơ đạt yêu cầu, thông báo và tổ chức sơ tuyển: Kiểm tra về các chỉ số đo, chiều cao, cân nặng; phần thi tự giới thiệu thông tin cá nhân và trình diễn trang phục áo dài trước Ban Giám khảo.

4.2. Vòng sơ khảo: Thực hiện 3 phần thi ứng với các hoạt động:  Người đẹp qua ảnh; Người đẹp thân thiện (Thông qua các hoạt động thiện nguyện, giao lưu xã hội); Phần thi trên sân khấu: Trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục áo tắm, thi tài năng.
4.3. Vòng Chung kết: Gồm các phần trình diễn: Trang phục áo dài; trang phục truyền thống các dân tộc; Trang phục tự chọn; Trang phục áo tắm và Thi ứng xử (riêng phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 
7. Giải thưởng

- Người đẹp Hoa Ban: 01 giải (tiền thưởng trị giá 30.000.000VNĐ)

- Người đẹp thứ hai: 01 giải ( tiền thưởng trị giá 20.000.000 VNĐ)

- Người đẹp thứ ba: 01 giải (tiền thưởng trị giá 10.000.000 VNĐ)

- Các giải phụ với tiền thưởng trị giá 5.000.000 VNĐ/giải).

Thông tin chi tiết về cuộc thi tìm hiểu trên website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (địa chỉ: svhttdldienbien.gov.vn) hoặc trực tiếp liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh. Số điện thoại: 0912.377982; email: thanhhuongbdm9@gmail.com).
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