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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ

Thực hiện Giấy mời của UBND tỉnh về việc họp đánh giá kết quả vận hành, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Khu ẩm thực, Phố đi bộ Mường Thanh và các hoạt động kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, UBND phường báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Thực hiện Văn bản số 1225/UBND-TH ngày 28 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng khu ẩm thực, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, UBND phường Điện Biên Phủ đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2025 về việc phê duyệt Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2025 về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng SMART CITY là nhà đầu tư thực hiện Đề án.
Phường đã tập trung xử lý các tồn tại về mặt bằng tại khu vực chợ tạm Mường Thanh và khu vực 08 hộ dân lấn chiếm đất thuộc phạm vi di tích theo hồ sơ quản lý; tổ chức chỉnh trang, tạo không gian cảnh quan, phục vụ hoạt động phố đi bộ, chợ đêm và tổ chức các sự kiện văn hóa, thương mại.
UBND phường đã chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà đầu tư tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực phố đi bộ, nhất là trong các dịp tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp hoạt động kinh doanh, bố trí phương tiện, bảo đảm không gian đi bộ thông thoáng, an toàn cho Nhân dân và du khách.
Đồng thời, từ nguồn lực của địa phương, phường đã đầu tư sửa chữa mặt đường, lát vỉa hè tuyến Bế Văn Đàn với tổng kinh phí 2 tỷ đồng; phối hợp chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Song song với việc đầu tư hạ tầng công cộng, phường thường xuyên phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư triển khai các hạng mục của Đề án; kết nối các cơ quan, đơn vị để tổ chức hoạt động và vận động các hộ kinh doanh tham gia. Ngày 07 tháng 3 năm 2026, UBND phường phối hợp với nhà đầu tư tổ chức khai trương Phố đi bộ Mường Thanh, đưa không gian kinh tế đêm vào hoạt động trong giai đoạn đầu.
II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN PHỐ ĐI BỘ
Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án ước khoảng 25 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ nguồn lực của nhà đầu tư. Đến nay, nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục với kinh phí ước khoảng 8 tỷ đồng, gồm: hệ thống gian hàng kinh doanh, không gian ẩm thực, khu vui chơi, sân khấu và điểm tổ chức sự kiện, hệ thống điện chiếu sáng, trang trí, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Ngân sách phường đã bố trí 2 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công cộng; đồng thời bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên mặt nước và dọc hai bên bờ sông Nậm Rốm, nhất là tại khu vực không gian đi bộ trên sông.
Nhà đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, công trình theo Đề án được UBND phường phê duyệt, tập trung vào không gian phố đi bộ; cảnh quan, chiếu sáng và trang trí; không gian văn hóa, ẩm thực; các điểm kinh doanh, dịch vụ và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành.
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THEO ĐỀ ÁN VÀ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN
1. Mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án
Đề án xác định các mục tiêu chủ yếu: tạo điểm nhấn thu hút du khách, hình thành không gian văn hóa, du lịch, ẩm thực và giải trí ban đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ; phát triển các sản phẩm, dịch vụ về đêm hấp dẫn nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch; kết nối hoạt động tham quan di tích, bảo tàng, cảnh quan với trải nghiệm ẩm thực Tây Bắc, biểu diễn nghệ thuật dân tộc và mua sắm đặc sản địa phương; phát triển sản phẩm OCOP, hàng thủ công, đặc sản bản địa, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng gắn với bản sắc địa phương theo mô hình không gian xanh, văn minh, hiện đại.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án được phê duyệt
Tính đến tháng 10 năm 2026, việc thực hiện các hạng mục của Đề án đã đạt một số kết quả bước đầu như hoàn thành lắp đặt cổng chào, triển khai hệ thống gian hàng và tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ theo định hướng của Đề án. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể chưa bảo đảm tính đồng bộ, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và màn hình LED chưa hoàn tất hoặc chưa vận hành ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị Mường Thanh A còn chậm, quy hoạch khu vực sông Nậm Rốm có sự thay đổi nên hạng mục nhạc nước chưa thể triển khai; bên cạnh đó, công tác giám sát, đôn đốc nhà đầu tư của các cơ quan chuyên môn có thời điểm chưa thường xuyên.
(chi tiết tại phụ lục kèm theo)
IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Thực trạng công tác quản lý, vận hành, tổ chức hoạt động
Công tác vận hành Phố đi bộ Mường Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng SMART CITY trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện. UBND phường Điện Biên Phủ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, bảo đảm mục tiêu, phạm vi, thời gian hoạt động theo Đề án đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp xây dựng quy chế tổ chức hoạt động Phố đi bộ, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành, khai thác, kiểm tra và giám sát.
Hiện nay, Phố đi bộ Mường Thanh có hơn 30 gian hàng với sự tham gia của các hộ kinh doanh. Các mặt hàng, dịch vụ chủ yếu gồm ăn uống, sản phẩm lưu niệm, nông sản và sản phẩm OCOP của các địa phương.
Nhà đầu tư đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kích cầu, thu hút các hộ kinh doanh và người dân tham gia. Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư chưa thu tiền sử dụng gian hàng, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh giảm chi phí, mạnh dạn tham gia, từng bước hình thành thói quen kinh doanh, mua sắm và vui chơi về đêm.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư đã tích cực tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; chủ động kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động gắn với các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh, kết hợp khai thác khu vui chơi, gian hàng ẩm thực và các dịch vụ nhằm thu hút người dân, du khách.
Trong quá trình triển khai, UBND phường thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác tuyên truyền, kết nối các cơ quan, đơn vị và vận động hộ kinh doanh tham gia; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức hoạt động.
Theo tổng hợp ban đầu, ngày thường Phố đi bộ đón khoảng 800-1.000 lượt khách/ngày; vào các ngày cuối tuần khoảng 1.000-1.500 lượt khách/ngày; trong các dịp tổ chức lễ hội, sự kiện, lượng khách tăng cao, khoảng 10.000 lượt/ngày, thời điểm cao điểm đạt khoảng 15.000-20.000 lượt/ngày. Doanh thu bình quân trong các ngày cuối tuần ước đạt khoảng 50-70 triệu đồng/ngày/hộ kinh doanh; trong các ngày tổ chức lễ hội, sự kiện ước đạt khoảng 100-120 triệu đồng/ngày/hộ kinh doanh; tổng doanh thu toàn khu vực ước khoảng 2-3 tỷ đồng/sự kiện/ngày, tùy theo quy mô và tính chất của từng sự kiện.
Việc duy trì hoạt động và quản lý, vận hành Phố đi bộ Mường Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng SMART CITY thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của UBND phường Điện Biên Phủ. Hiện nay, Phố đi bộ mới được tổ chức hoạt động trong giai đoạn đầu, trong khi các hạng mục đầu tư chưa hoàn thiện đồng bộ theo Đề án được phê duyệt. Hoạt động chủ yếu tập trung vào các ngày cuối tuần nên chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng khai thác nếu khu vực được tổ chức thường xuyên và có chương trình kích cầu phù hợp.
Phố đi bộ bước đầu góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, mua sắm và giải trí; đồng thời tạo môi trường để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ tham gia, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm, tạo doanh thu và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường.
2. Về tổ chức sự kiện, thu hút khách
Không gian Phố đi bộ đã từng bước trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động quy mô lớn của tỉnh, tiêu biểu như các hoạt động gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2026, Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên tháng 9 năm 2026 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tháng 10 năm 2026; đồng thời phục vụ các chương trình quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, giới thiệu văn hóa và du lịch. Vào các dịp lễ hội, sự kiện, khu vực thu hút đông đảo Nhân dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ về đêm.
Qua vận hành bước đầu cho thấy việc lựa chọn vị trí và định hướng phát triển không gian kinh tế đêm là phù hợp. Tuyến phố đã có chuyển biến rõ về cảnh quan, hoạt động cộng đồng và khả năng phục vụ sự kiện. Kết quả đạt được là sự phối hợp giữa nỗ lực tổ chức thực hiện của chính quyền phường, nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp và sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh.
3. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
3.1 Khó khăn
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Phố đi bộ mới đang ở giai đoạn hình thành; các hạng mục đầu tư chưa hoàn thiện đồng bộ; số lượng gian hàng, sản phẩm và dịch vụ đặc trưng còn hạn chế, hoạt động kinh doanh chưa ổn định. Lượng khách tập trung đông vào các dịp tổ chức sự kiện, nhưng vào những ngày không có chương trình, hoạt động kinh doanh còn trầm lắng; chưa duy trì được các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ liên tục theo lịch cố định.
Lượng khách du lịch lưu trú và tham gia các hoạt động về đêm tại khu vực còn hạn chế; thói quen tham quan, mua sắm, vui chơi tại Phố đi bộ của người dân và du khách chưa hình thành rõ nét. Các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và chương trình trải nghiệm chưa phong phú, chưa đủ sức thu hút khách thường xuyên.
3.2. Nguyên nhân
Nguồn lực ngân sách phường còn hạn chế, trong khi kinh phí tổ chức chương trình thường xuyên, truyền thông, quảng bá và kích cầu khá lớn; nhà đầu tư cũng đang phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và từng bước hình thành thị trường kinh doanh. Việc phối hợp xây dựng lịch hoạt động, huy động đơn vị tổ chức sự kiện, doanh nghiệp lữ hành và hộ kinh doanh tham gia thường xuyên chưa đồng bộ; nguồn thu trong giai đoạn đầu chưa đủ tạo động lực duy trì hoạt động ổn định.
Lịch tổ chức các hoạt động, sự kiện chưa được xây dựng thường xuyên theo tuần, tháng, quý, năm nên sức hút của Phố đi bộ vào những ngày không có sự kiện còn hạn chế.
Việc đầu tư các hạng mục, công trình tại Phố đi bộ chưa hoàn tất, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm, không gian vui chơi và mua sắm của người dân, du khách; do đó chưa tạo được ấn tượng rõ nét để lan tỏa và thu hút đông đảo khách đến tham quan, trải nghiệm.
Mặt hàng trưng bày, kinh doanh tại Phố đi bộ còn hạn chế; một số gian hàng có thời điểm bày bán mặt hàng, cung cấp dịch vụ chưa phù hợp với định hướng của Đề án, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Phố đi bộ.
V. THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC CÔNG VIÊN VỪ A DÍNH VÀ CÁC KHU VỰC LIÊN QUAN
Công viên Vừ A Dính là công trình công cộng tiếp giáp với tuyến Phố đi bộ. Theo Đề án, vỉa hè phía giáp Công viên dự kiến bố trí ghế băng nghỉ chân; khu đất thuộc tổ dân phố 4, phường Mường Thanh (cũ), phía sau Khách sạn Hương Bình Ruby, là một trong 04 vị trí được quy hoạch làm bãi đỗ xe.
Các khu vực liên quan khác gồm: không gian cây xanh giữa cầu Mường Thanh và chợ Mường Thanh; khu đất trống đầu cầu Mường Thanh, dự kiến bố trí sân khấu trung tâm; không gian phía trước, xung quanh và bên trong chợ Mường Thanh; mặt nước sông Nậm Rốm; các tuyến giao thông nội khu đô thị Mường Thanh A. Định hướng mở rộng không gian từ cầu Mường Thanh đến cầu A1 hiện chưa được đầu tư hoàn thiện và chưa tổ chức thường xuyên các hoạt động, sự kiện.
VI. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đề xuất mô hình quản lý, vận hành
Tiếp tục duy trì mô hình quản lý, vận hành theo hình thức giao nhà đầu tư trực tiếp thực hiện đầu tư, quản lý và vận hành Phố đi bộ theo Đề án đã được UBND phường phê duyệt; UBND phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và phối hợp tổ chức các hoạt động theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, đối với một số hạng mục liên quan đến Công viên Vừ A Dính và khu đất thuộc tổ dân phố 4, phường Mường Thanh (cũ), phía sau Khách sạn Hương Bình Ruby, cần rà soát, điều chỉnh trong Đề án. Nguyên nhân là các khu vực này đã được cập nhật theo các đồ án quy hoạch mới được phê duyệt, trong đó có Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của UBND phường Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ từ Đồi E đến cầu Trắng, đồng thời hiện trạng thực tế đã có nhiều thay đổi.
2. Phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo
UBND phường tiếp tục phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục theo Đề án và hồ sơ pháp lý có liên quan; rà soát, bố trí hợp lý không gian kinh doanh, sản phẩm ẩm thực, hàng OCOP, khu vui chơi và các điểm trải nghiệm đặc trưng. Đồng thời, tăng cường quản lý trật tự đô thị, giao thông, bảo vệ di tích, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và cảnh quan.
UBND phường phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, khảo sát phương án mở rộng không gian Phố đi bộ theo toàn bộ phần giao thông, hạ tầng và các khu vực cảnh quan hai bên sông Nậm Rốm, từ cầu Mường Thanh đến cầu A1, nhằm gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách.
Chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng lịch hoạt động định kỳ vào các tối cuối tuần; trước mắt ưu tiên những nội dung có chi phí phù hợp như biểu diễn văn hóa dân tộc, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương và hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Kết nối các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú để giới thiệu Phố đi bộ trong chương trình tham quan; tiếp tục vận động các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực tổ chức hoạt động.
Tổ chức kết nối đồng bộ Phố đi bộ với hệ thống cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ của chợ Mường Thanh, Khu đô thị Mường Thanh A và các dự án được định hướng triển khai trong khu vực; nghiên cứu quy hoạch, tổ chức Khu kinh tế đêm thành các phân khu chức năng như: phố đi bộ, ẩm thực, thương mại, mua sắm; vui chơi, giải trí; văn hóa, nghệ thuật; không gian tổ chức sự kiện; cảnh quan ven sông; dịch vụ du lịch và các hoạt động kinh tế đêm đặc thù. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng lịch hoạt động theo tuần, tháng, quý, năm; tăng cường các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, thương mại và du lịch nhằm duy trì sức hút thường xuyên.
Tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, không gian công cộng và các điều kiện phục vụ khách; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho hoạt động vận hành.
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND phường và nhà đầu tư nghiên cứu, xem xét hỗ trợ nguồn lực tổ chức một số chương trình định kỳ trong giai đoạn đầu, phù hợp với khả năng cân đối và quy định hiện hành, tạo sức hút thường xuyên để từng bước hình thành sản phẩm kinh tế đêm đặc trưng của tỉnh.
2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ xây dựng lịch biểu diễn, trải nghiệm văn hóa, du lịch và kết nối các đơn vị lữ hành; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lịch hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sự kiện theo tuần, tháng, quý, năm tại Phố đi bộ, góp phần duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định.
3. Đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị xúc tiến thương mại quan tâm đưa các chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP, hội chợ, kết nối giao thương về tổ chức tại Phố đi bộ. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm các điều kiện tổ chức sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ.
4. Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng SMART CITY tiếp tục bố trí nguồn lực hoàn thiện các hạng mục, nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động phối hợp duy trì hoạt động thường xuyên; xây dựng phương án khai thác phù hợp, công khai điều kiện tham gia kinh doanh và thực hiện các khoản thu theo đúng hợp đồng, hồ sơ được phê duyệt và quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất định hướng mở rộng Phố đi bộ - Khu kinh tế đêm Mường Thanh thành Khu kinh tế đêm của tỉnh, với không gian từ cầu Mường Thanh đến cầu A1, kết nối các khu vực cảnh quan, hạ tầng và dự án trong phạm vi khu vực.
	Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. UBND phường kính báo cáo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo./

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh
- Đảng ủy phường (b/c);
- Các sở, ngành tỉnh;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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PHỤ LỤC CHI TIẾT
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án được phê duyệt

	STT
	Nhóm nhiệm vụ/hạng mục theo Đề án
	Yêu cầu, tiến độ theo Đề án và QĐ 369
	Kết quả thực hiện đến tháng 10/2026
	Đánh giá
	Nguyên nhân
	Trách nhiệm

	I
	HẠNG MỤC I
	
	
	
	
	

	1
	Hạ tầng tuyến phố Hạng mục 1 (đường Bế Văn Đàn khoảng 254m - Raymonde Dien gắn chợ Mường Thanh)
	Sơn kẻ vạch phân gian, cải tạo vỉa hè, bó gọn dây cáp, hệ thống cấp nước, thoát nước thải, PCCC, điện kinh doanh, đèn LED, biển báo; hoàn thành Quý III/2025; các tuyến nội khu đô thị Mường Thanh A hoàn thành Quý I/2026.
	Đã triển khai các nhóm hạng mục không gian phố đi bộ, cảnh quan chiếu sáng trang trí, không gian văn hóa ẩm thực, điểm kinh doanh, hạng mục phụ trợ nhưng chưa đồng bộ, chưa hoàn tất.
	Chưa đầy đủ
	Khu đô thị Mường Thanh A chưa hoàn thành.
	Trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Mường Thanh A.

	2
	Hệ thống ánh sáng, màn hình LED, trang trí trên không, cuốn LED cây xanh (cao >4,5m)
	Thiết kế, lắp đặt đèn LED tuyến phố, trang trí trên không, cuốn LED cây xanh; chiều cao mảng trang trí >4,5m.
	Đã thực hiện cuốn LED cây xanh; màn hình LED chưa vận hành
	Chưa đầy đủ
	Đã đầu tư nhưng bị hỏng
	Trách nhiệm chính: nhà đầu tư; phòng chuyên môn của UBND phường chưa sát sao đôn đốc, giám sát.

	3
	Cây trang trí, ghế băng
	30 bồn cây đường Bế Văn Đàn; 02 ghế băng đường Raymonde Dien; ghế băng vỉa hè sát Công viên Vừ A Dính.
	Đang thực hiện
	
	
	Trách nhiệm chính: nhà đầu tư; phòng chuyên môn của UBND phường chưa sát sao đôn đốc, giám sát.

	4
	Cải tạo, chỉnh trang 09 công trình hiện hữu, biển hiệu theo quy cách Phụ lục 1 (cao tối đa 1,1m)
	Vận động, tuyên truyền 09 hộ gia đình cải tạo mặt đứng, biển hiệu theo quy chuẩn.
	Không thực hiện
	
	Do các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án Khu đô thị Mường Thanh A.
	

	5
	Gian hàng
	50 gian di động (≤10 m²) và 15-25 gian cố định (tối đa 6 × 3 × 3 m); niêm yết thông tin chủ gian hàng, mặt hàng, bảng giá, bộ nhận diện.
	Đã lắp đặt 14 gian cố định có mái che và 30 gian di động; tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
	Chưa đầy đủ
	
	Trách nhiệm chính: nhà đầu tư; phòng chuyên môn của UBND phường chưa sát sao đôn đốc, giám sát.

	6
	Ứng dụng công nghệ (wifi miễn phí, camera an ninh thông minh, mã QR du lịch, thanh toán không tiền mặt)
	Lắp đặt wifi công cộng miễn phí, camera an ninh thông minh, mã QR du lịch, thanh toán không tiền mặt.
	Đã lắp đặt
	
	
	

	II
	HẠNG MỤC II
	
	
	
	
	

	1
	Hạng mục 2: Nhạc nước và thể thao trên sông Nậm Rốm
	Khu vực mặt nước sông Nậm Rốm (cầu Thanh Bình đến đập chắn nước cầu Mường Thanh, khoảng 4,5ha); kinh phí 12.000 triệu đồng; hoàn thành trong năm 2026.
	Chưa thực hiện
	Chưa thực hiện
	Chưa có mặt bằng; quy hoạch khu vực có sự điều chỉnh.
	

	III
	NỘI DUNG KHÁC
	
	
	
	
	

	1
	Cổng chào
	02 cổng (đầu đường Nguyễn Chí Thanh - Bế Văn Đàn; cầu Mường Thanh - Nguyễn Hữu Thọ), cao >4,5m.
	Đã đầu tư 02 cổng chào.
	
	
	

	2
	Thời gian, tổ chức hoạt động
	Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật từ 18 giờ 00 đến 02 giờ 00; hoạt động bổ sung khi có sự kiện; chương trình văn nghệ, nghệ thuật đường phố, triển lãm, check-in, vui chơi trẻ em; Hạng mục 2 biểu diễn vào tối thứ Bảy và Chủ nhật.
	Đã vận hành theo Đề án được phê duyệt.
	
	
	



