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Điện Biên, ngày 02 tháng 11 năm 2026


BÁO CÁO

Bổ sung tình hình triển khai phát triển kinh tế ban đêm 

trên địa bàn phường Điện Biên Phủ 


Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026  - 2030, định hướng đến năm 2035; Kết luận số 249-KL/TU ngày 16/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung Đảng ủy UBND tỉnh trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 50; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo bổ sung tình hình triển khai phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1225/UBND-TH ngày 28/3/2025 về việc xây dựng khu ẩm thực, chợ đêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
2 UBND phường Điện Biên Phủ ban hành: Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 phê duyệt Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng SMART CITY là nhà đầu tư thực hiện Đề án. 

3. Ban hành Kế hoạch số 1940/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, giao Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại phường Điện Biên Phủ.
4. Trên cơ sở dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Smart City đề xuất. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9078/UBND-KT ngày 12/10/2026 về việc điều chỉnh nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp đánh giá sự cần thiết, tính khả thi, sự phù hợp với Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, Quy hoạch tỉnh Điện Biên và các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
II. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Kết quả đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất: Theo số liệu tổng hợp, báo cáo của UBND phường Điện Biên Phủ, nhà đầu tư phối hợp với UBND phường triển khai một số hạng mục với kinh phí ước khoảng 8,0 tỷ đồng, gồm hệ thống gian hàng kinh doanh, không gian ẩm thực, khu vui chơi, sân khấu và điểm tổ chức sự kiện, điện chiếu sáng trang trí, cây xanh, cảnh quan và công trình phụ trợ. Ngân sách phường đầu tư hạ tầng công cộng khoảng 2,0 tỷ đồng và kinh phí thường xuyên duy trì vệ sinh môi trường.

2. Kết quả quản lý, vận hành và thu hút cơ sở kinh doanh: Sau khai trương (tối ngày 07/3/2026), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Smart City quản lý, vận hành Phố đi bộ Mường Thanh và tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ vào 03 buổi tối cuối tuần; tuyên truyền, quảng bá, vận động hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia. Đến thời điểm báo cáo có gần 20 gian hàng cố định, với các mặt hàng chủ yếu là ẩm thực, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng lưu niệm và dịch vụ vui chơi, giải trí.

3. Kết quả tổ chức sự kiện, thu hút khách: Tại Phố đi bộ tổ chức các chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp âm nhạc đương đại, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, một số môn thể thao đường phố; đồng thời tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2026, Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên tháng 9/2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, tháng 10/2026 và các sự kiện quan trọng khác. Theo số liệu tổng hợp: Trong những ngày bình thường có khoảng 150 - 300 lượt khách/ngày; những ngày cuối tuần có chương trình, sự kiện có khoảng 800 - 1.200 lượt khách/đêm; dịp cao điểm nhất có thể đạt khoảng 10.000 lượt.

III. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG XÂY DỰNG PHỐ ĐI BỘ MƯỜNG THANH
1. Một số hạng mục, nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 UBND phường Điện Biên Phủ phê duyệt Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm chưa được triển khai (hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện, thuyền du lịch, nhạc nước, thuyền kayak…).
2. Hiện trạng tuyến Phố đi bộ Mường Thanh hiện nay khá ngắn, số lượng người dân, khách du lịch tham gia trải nghiệm, mua sắm còn rất hạn chế.

3. Chưa đầu tư thực hiện: Khu vực phục vụ khách check-in, chụp ảnh; sân khấu cố định để bảo đảm tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu; khu vực phục vụ đỗ xe; sơ đồ, hệ thống biển chỉ dẫn; hệ thống nhà vệ sinh công cộng đủ điều kiện.

4. Việc triển khai hỗ trợ các gian hàng theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được thực hiện (tối đa 20 gian hàng, 30 triệu đồng/gian hàng).

5. Chưa tổ chức luân phiên các hoạt động trình diễn, biểu diễn, giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc.

6. Chưa liên kết các hoạt động tại Phố đi bộ Mường Thanh với các hoạt động phục vụ vào buổi tối để hình thành chuỗi trải nghiệm (di tích đồi A1, Bảo tàng Điện Biên Phủ). 

7. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường còn hạn chế, bất cập, đặc biệt là trong thời gian tổ chức các chương trình, sự kiện có quy mô.

8. Chưa hình thành được các trải nghiệm cuối tuần như: ẩm thực, hàng lưu niệm, vui chơi, giải trí…
9. Chưa hình thành được cơ chế phối hợp liên ngành để tập trung hoàn thiện các hạng mục, tổ chức các hoạt động, huy động được các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ, huy động người dân trải nghiệm.

IV. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN PHỐ ĐI BỘ MƯỜNG THANH

1. Đề nghị UBND phường Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 UBND phường Điện Biên Phủ phê duyệt Đề án xây dựng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm chưa được triển khai (hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện, thuyền du lịch, nhạc nước, thuyền kayak…).
2. Xem xét mở rộng tuyến Phố đi bộ Mường Thanh kết nối các công trình, hạng mục khu vực sông Nậm Rốm, cầu Mường Thanh, Hầm Đờ Cát, bao gồm một số dự án đang chuẩn bị triển khai như Nhà hát, Rạp chiếu phim, Khu đô thị Mường Thanh A…

3. Xem xét đầu tư: Sân khấu, khu vực check-in, bố trí khu vực đỗ xe, sơ đồ, hệ thống biển chỉ dẫn, hệ thống nhà vệ sinh công cộng đủ điều kiện…
4. Xây dựng chương trình du lịch kết nối các hoạt động tại Phố đi bộ Mường Thanh với các hoạt động phục vụ vào buổi tối (di tích đồi A1, Bảo tàng Điện Biên Phủ) để hình thành chuỗi trải nghiệm.

5. Xem xét có chính sách khuyến kích, tạo điều kiện thuận lợi huy động các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã tham gia các gian hàng giới thiệu, cung cấp dịch vụ ẩm thực, hàng lưu niệm… Trong đó, triển khai hỗ trợ lắp đặt các gian hàng theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Đề nghị xem xét phân công các Sở, ban, ngành huy động học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, phụ nữ tổ chức, tham gia các hoạt động tại Phố đi bộ Mường Thanh.
6. Xem xét cải tạo, chỉnh trang khu vực Di tích Hầm Pi Rốt, bố trí trải nghiệm Bếp Hoàng Cầm và không gian check-in chiến sĩ Điện Biên.

7. Xây dựng kế hoạch quảng bá, kết nối tour, tuyến; thống nhất phương pháp thống kê lượt khách, số gian hàng hoạt động, tần suất chương trình, mức độ tham gia của cộng đồng, phản hồi của khách và hiệu quả kinh doanh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện./.

