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Điện Biên, ngày         tháng 11 năm 2026



KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk243845614]Phát triển kinh tế ban đêm tại Phố đi bộ Mường Thanh


Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026  - 2030, định hướng đến năm 2035; Kết luận số 249-KL/TU ngày 16/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung Đảng ủy UBND tỉnh trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 50;
 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm tại Phố đi bộ Mường Thanh, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát triển Phố đi bộ Mường Thanh trở thành không gian trải nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực và dịch vụ ban đêm độc đáo, hấp dẫn, có bản sắc riêng; góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của khách du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Điện Biên.
- Khai thác hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, văn hóa các dân tộc, cảnh quan sông Nậm Rốm, ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và nghề thủ công.
- Huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nghệ nhân và cộng đồng dân cư trong tổ chức, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm thống nhất, kế thừa, phát huy kết quả đầu tư, tổ chức hoạt động Phố đi bộ Mường Thanh đã được phê duyệt.
- Phát triển sản phẩm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung trải nghiệm, không gian tổ chức, phương thức vận hành, đơn vị thực hiện, nguồn lực và chỉ tiêu đánh giá; ưu tiên các sản phẩm có khả năng triển khai sớm, phát huy nguồn lực và hạ tầng hiện có.
- Kết hợp hài hòa giữa khai thác du lịch với bảo tồn di tích lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan và môi trường sông Nậm Rốm; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND phường Điện Biên Phủ, đơn vị quản lý, vận hành và các tổ chức, cá nhân tham gia; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khả năng duy trì hoạt động lâu dài, bền vững.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Tập trung hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, thiết kế không gian, cổng chào, sân khấu, các điểm check-in và kết nối giao thông khu vực phố đi bộ Mường Thanh; nghiên cứu mở rộng không gian hoạt động, khai thác hiệu quả các khu vực lân cận, nhất là khu vực chợ Mường Thanh và hai đầu tuyến phố. 
- Xây dựng kịch bản tổ chức hoạt động cụ thể từ tháng 11/2026, duy trì thường xuyên vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần; chú trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn đường phố mang bản sắc địa phương, kết hợp phát triển dịch vụ, thương mại, ẩm thực, tạo điểm nhấn thu hút người dân, du khách, thúc đẩy chi tiêu và kích cầu tiêu dùng. 
- Chủ động huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân; thường xuyên chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm mỹ quan, an ninh, trật tự, từng bước hình thành không gian kinh tế đêm có bản sắc, hoạt động thường xuyên, thu hút du khách và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng khu vực dịch vụ.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về phát triển sản phẩm du lịch: Hình thành các hoạt động được tổ chức định kỳ: ẩm thực các dân tộc; chợ phiên đêm Mường Thanh; vòng xòe cộng đồng Nậm Rốm; trình diễn, trải nghiệm văn hóa; tham quan di tích buổi tối; trải nghiệm không gian ven sông Nậm Rốm và các hoạt động văn hóa, giải trí phù hợp.
2.2. Xây dựng lịch hoạt động theo ngày, tuần, mùa du lịch và các lễ hội, chương trình, sự kiện lớn; bảo đảm có sản phẩm thường xuyên, sản phẩm theo chuyên đề và sản phẩm điểm nhấn.
2.3. Về tổ chức không gian và chất lượng dịch vụ:
- Tổ chức phát triển khu vực phố đi bộ Mường Thanh theo hướng có trọng tâm, phù hợp với hiện trạng hạ tầng, nhu cầu thị trường và khả năng huy động nguồn lực; lấy khu vực Phố đi bộ Mường Thanh và nút cầu Mường Thanh làm hạt nhân, kết nối với đoạn sông Nậm Rốm từ cầu Thanh Bình đến cầu A1 và các điểm tham quan, dịch vụ liên quan phân vùng không gian hợp lý giữa hoạt động đi bộ, ẩm thực, mua sắm, biểu diễn văn hóa, dịch vụ hỗ trợ và khu vực trải nghiệm cảnh quan sông; hoàn thiện các điều kiện thiết yếu về giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, chiếu sáng, biển chỉ dẫn, cứu hộ và các tiện ích phục vụ khách.
- Xây dựng bộ nhận diện, tiêu chuẩn gian hàng và tiêu chí chất lượng dịch vụ; thực hiện niêm yết giá, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh trong hoạt động kinh doanh.
2.4. Về thị trường và hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Tăng cường kết nối Phố đi bộ Mường Thanh với các di tích lịch sử, tour du lịch Điện Biên Phủ, doanh nghiệp lữ hành và các điểm du lịch trong tỉnh.
- Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nghệ nhân và cộng đồng dân cư tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ; ưu tiên giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản, hàng thủ công và quà tặng du lịch của địa phương.
2.5. Về quản lý, an toàn và phát triển bền vững: Thiết lập cơ chế phối hợp quản lý, vận hành thống nhất; ứng dụng công nghệ số trong thông tin, quảng bá, theo dõi lượng khách; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành
1.1. Nội dung:
(1) Rà soát các nhiệm vụ triển khai tại Đề án xây dụng khu ẩm thực, phố đi bộ, kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ (tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND phường Điện Biên Phủ). Xác định rõ phạm vi tổ chức hoạt động, quyền và trách nhiệm của Nhà đầu tư và các chủ thể tham gia, tránh chồng chéo hoặc mở rộng phạm vi khai thác khi chưa đủ căn cứ pháp lý.
(2) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền Quy chế quản lý, vận hành, trong đó quy định cụ thể: phân vùng không gian; khung giờ hoạt động; danh mục sản phẩm, dịch vụ; tiêu chuẩn gian hàng; quy trình lựa chọn, bố trí các chủ thể kinh doanh; quản lý giá, chất lượng dịch vụ; vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự; xử lý vi phạm và giải quyết phản ánh của người dân, du khách.
(3) Thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các nội dung liên quan đến tổ chức sự kiện, hoạt động kinh doanh, sử dụng không gian công cộng và triển khai sản phẩm du lịch.
(4) Rà soát việc thực hiện các quyết định, hợp đồng và nghĩa vụ của nhà đầu tư, đơn vị vận hành hiện hữu; xác định rõ phần các nội dung đã hoàn thành, các nhiệm vụ cần triển khai và trách nhiệm của từng chủ thể. Việc lựa chọn đơn vị tham gia khai thác phạm vi mở rộng thực hiện theo đúng quy định.
(5) Lắp đặt, hoàn thiện các gian hàng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
(6) Quy hoạch vị trí và tổ chức thiết kế, lắp đặt sân khấu phục vụ tổ chức các hoạt động, chương trình giao lưu thường kỳ.
(7) Bố trí khu vực gửi xe máy, xe ô tô tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.
1.2. Đơn vị chủ trì: UBND phường Điện Biên Phủ các nội dung từ (1) đến (5), Tỉnh đoàn Điện Biên nội dung (6).
1.3. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Nhà đầu tư…
2. Phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng
2.1. Sản phẩm ẩm thực các dân tộc Điện Biên - “Mâm Mường Thanh”
- Nội dung:
(1) Tổ chức không gian giới thiệu, thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc Thái, Mông, Lào, Hà Nhì…
(2) Tổ chức trình diễn chế biến, giới thiệu nguyên liệu, cách thưởng thức và câu chuyện văn hóa gắn với từng món ăn; tổ chức các bàn ăn chung, dịch vụ đặt mâm theo đoàn và chương trình trải nghiệm ẩm thực theo chủ đề.
(3) Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn cơ sở kinh doanh, quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, niêm yết giá, chất lượng phục vụ và nhận diện chung. Ưu tiên các hộ kinh doanh, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong tỉnh khi đáp ứng yêu cầu.
- Đơn vị chủ trì: UBND phường Điện Biên Phủ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh…
2.2. Sản phẩm chợ phiên đêm Mường Thanh
- Nội dung: 
(1) Chủ trì tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm Nghề truyền thống: Dệt thổ cẩm Lào; Mây tre đan; Làm bánh Khẩu xén, bánh Chí chọp; Làm giày, thêu giày, thêu hoa văn trang phục dân tộc Hoa (Xạ Phang); Thêu ren, dệt thổ cẩm dân tộc Mông và các nghề truyền thống phù hợp với nhu cầu thị trường. Chủ trì tổ chức các hoạt động trình, diễn, giới thiệu, trải nghiệm rang, pha cà phê, chế biến trà Tuyết shan Tủa Chùa, chế biến Mắc ca Điện Biên.
(2) Chủ trì tổ chức không gian giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện quy định về thương mại, nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá trên nền tảng số.
- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường nội dung (1), Sở Công Thương nội dung (2).
- Đơn vị phối hợp: UBND phường Điện Biên Phủ, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh…
2.3. Sản phẩm vòng xòe cộng đồng Nậm Rốm
- Nội dung: 
(1) Xây dựng chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ và vòng xòe cộng đồng thành hoạt động thường xuyên của Phố đi bộ Mường Thanh.
(2) Tổ chức luân phiên cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ, nghệ nhân tại địa phương; xây dựng lịch biểu diễn theo tuần, ưu tiên các tối cuối tuần và các dịp lễ, sự kiện lớn. Khuyến khích du khách tham gia giao lưu trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng bản sắc văn hóa.
(3) Xây dựng các chương trình giới thiệu trang phục, nhạc cụ, dân ca, dân vũ, phong tục và câu chuyện văn hóa của các dân tộc; khuyến khích nghệ nhân, chủ thể văn hóa và cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia.
(4) Thực hiện bố trí địa điểm, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các chương trình biểu diễn, giao lưu.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các nội dung từ (1) đến (3); Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Smart City nội dung (4).
- Đơn vị phối hợp: UBND phường Điện Biên Phủ, các Câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ…
2.4. Sản phẩm tham quan di tích ban đêm - “Đêm Điện Biên Phủ”
- Nội dung:
(1) Xây dựng chương trình tham quan ban đêm theo tuyến phù hợp, dự kiến kết nối Phố đi bộ Mường Thanh, cầu Mường Thanh, Hầm Đờ Cát và Đồi A1...
(2) Xây dựng nội dung thuyết minh, câu chuyện lịch sử, tài liệu giới thiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; từng bước ứng dụng mã QR, thuyết minh số và các hình thức tương tác phù hợp.
(3) Việc tổ chức tham quan, chiếu sáng, lắp đặt biển thông tin hoặc thiết bị tại khu vực di tích phải tuân thủ quy định về bảo vệ di tích, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, giá trị lịch sử.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Dào tạo, UBND phường Điện Biên Phủ, đơn vị quản lý, vận hành và các cơ quan liên quan.…
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2026.
2.5. Sản phẩm trải nghiệm cảnh quan sông Nậm Rốm
- Nội dung
(1) Hình thành các hoạt động trải nghiệm cảnh quan ven sông, ngắm cảnh, đi bộ, chụp ảnh, thưởng thức nghệ thuật và các chương trình văn hóa gắn với không gian sông Nậm Rốm; ưu tiên phương án sử dụng cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện có và giải pháp thân thiện với môi trường.
(2) Rà soát, xác định phạm vi hành lang bảo vệ sông, điều kiện mực nước, dòng chảy, khả năng tiếp cận, sức chứa và các nguy cơ mất an toàn. Xây dựng phương án quản lý, vận hành, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn và điều kiện dừng hoạt động khi có mưa lũ, thời tiết bất lợi hoặc tình huống khẩn cấp.
(3) Đối với các hoạt động trực tiếp trên mặt nước, phương tiện vận chuyển, trình diễn hoặc các hạng mục có tác động đến lòng sông, chỉ tổ chức sau khi hoàn thành việc đánh giá điều kiện, thủ tục chuyên ngành và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. Không coi việc đưa sản phẩm vào danh mục nghiên cứu là căn cứ cho phép triển khai trên thực tế.
- Đơn vị chủ trì: UBND phường Điện Biên Phủ, Nhà đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, …
3. Hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và tiện ích phục vụ du lịch
- Nội dung
(1) Rà soát hiện trạng hạ tầng, cải tạo cảnh quan và xác định danh mục ưu tiên đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện theo từng giai đoạn; bảo đảm đồng bộ giữa không gian đi bộ, khu vực kinh doanh, khu biểu diễn, cảnh quan ven sông và các điểm kết nối giao thông.
(2) Tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện, bố trí khu vực đỗ xe, đón trả khách.
(3) Bố trí nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí phù hợp; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, thùng rác, điểm tập kết rác kín, hệ thống thu gom nước thải và các điều kiện vệ sinh môi trường. Xác định rõ đơn vị quản lý, tần suất vệ sinh, phương thức bảo trì và kinh phí vận hành.
(4) Nghiên cứu giải pháp chỉnh trang cảnh quan, cây xanh, biển chỉ dẫn, biển nhận diện, hệ thống thông tin và các tiện ích phục vụ khách; bảo đảm tính thống nhất, hài hòa với không gian đô thị và các khu vực di tích.
(5) Rà soát, phân định rõ hạng mục đã được phê duyệt, đang triển khai và hạng mục cần bổ sung; tránh đầu tư trùng lặp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và khả năng cân đối nguồn lực.
- Đơn vị chủ trì: UBND phường Điện Biên Phủ, Nhà đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Tỉnh đoàn Điện Biên …
4. Tăng cường liên kết, quảng bá và xây dựng thương hiệu
- Nội dung:
(1) Xây dựng thông điệp quảng bá thống nhất cho Phố đi bộ Mường Thanh - trục sông Nậm Rốm, gắn với hình ảnh lịch sử Điện Biên Phủ, văn hóa các dân tộc và cảnh quan sông Nậm Rốm.
(2) Tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ và hoạt động xúc tiến của tỉnh; tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, trang thông tin du lịch, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp.
(3) Kết nối sản phẩm với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, các điểm di tích và điểm du lịch trong tỉnh; khuyến khích xây dựng tour, tuyến và gói dịch vụ kết hợp tham quan ban ngày với trải nghiệm ban đêm.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá định kỳ về nhu cầu, mức độ hài lòng của khách du lịch, hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả quảng bá, mức độ nhận diện, khả năng tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kết nối thị trường; tác động đến cộng đồng dân cư; sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ điều chỉnh quy mô, lịch hoạt động và phương án phát triển sản phẩm.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Điện Biên Phủ, Nhà đầu tư …
5. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường
- Nội dung:
 (1) Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết đám đông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc sức khỏe trong các khung giờ hoạt động; xác định rõ đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý sự cố và trách nhiệm của đơn vị vận hành.
(2) Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh, niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm, tiếng ồn, vệ sinh môi trường và các điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh.
(3) Xây dựng phương án ứng phó mưa lũ, biến động mực nước, dòng chảy và các tình huống bất lợi tại khu vực sông Nậm Rốm; trang bị biển cảnh báo, thiết bị cứu hộ và tổ chức trực, kiểm tra theo phương án được phê duyệt.
(4) Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và du khách thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan, không xả rác, không gây mất trật tự; thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân.
(5) Kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý kịp thời các vi phạm; tạm dừng hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Đơn vị chủ trì: UBND phường Điện Biên Phủ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, cơ quan thanh tra có thẩm quyền, đơn vị quản lý, vận hành và cơ quan liên quan…
6. Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ
- Nội dung:
(1) Tổ chức tập huấn cho hộ kinh doanh, người lao động, nghệ nhân và đơn vị vận hành về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, ứng xử văn minh và quảng bá sản phẩm.
(2) Bồi dưỡng kỹ năng thuyết minh, giới thiệu lịch sử, văn hóa các dân tộc; khuyến khích phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên và nhân lực phục vụ khách quốc tế.
(3) Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, nghệ nhân, hợp tác xã và chủ thể văn hóa trong xây dựng, tổ chức sản phẩm; bảo đảm sự tham gia thực chất và quyền lợi phù hợp của các bên.
(4) Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ và mức độ tuân thủ của cơ sở kinh doanh; kịp thời biểu dương mô hình tốt, chấn chỉnh trường hợp vi phạm.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND phường Điện Biên Phủ, Nhà đầu tư …
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Ứng dụng công nghệ số và đánh giá hiệu quả hoạt động
- Nội dung:
(1) Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin, quảng bá, giới thiệu lịch hoạt động, chỉ dẫn không gian, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp nhận phản hồi của khách du lịch.
(2) Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện phủ sóng Internet không dây miễn phí (wifi) tại Phố đi bộ Mường Thanh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: UBND phường Điện Biên Phủ, Thuế tỉnh, Nhà đầu tư …
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí
- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
- Nguồn vốn của nhà đầu tư, đơn vị vận hành và doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp pháp.
- Nguồn xã hội hóa, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.
2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí
- Các sở, ngành, UBND phường Điện Biên Phủ và các đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung công việc được giao lập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp và xem xét bố trí theo quy định.
- Việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí phải đúng nhiệm vụ, đúng nguồn, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thẩm quyền; bảo đảm công khai, tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp với các dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt hoặc bố trí kinh phí.
- Nguồn xã hội hóa được huy động trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận hợp pháp và khả năng thực tế của các tổ chức, doanh nghiệp; không mặc nhiên xác định nguồn dự kiến là nguồn vốn đã được cam kết hoặc phân bổ.
- Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ tổ chức, vận hành, an toàn, vệ sinh môi trường, phát triển sản phẩm chủ lực, đào tạo nhân lực và quảng bá. Các hạng mục đầu tư, hoạt động trên mặt nước và tại khu vực di tích phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và điều kiện chuyên ngành theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Điện Biên Phủ căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.
2. Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu.
3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.
Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm tại Phố đi bộ Mường Thanh. UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cá xã, phường tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.
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